## 2021 год
Мониторинг выполнения Сетевого план-графика расходования бюджетных средств программным методом по состоянию на 31.12.2021 отчетная дата
Наименование подпрограммы | Наименование мероприятия (согласно паспорта программы (подпрограммы)!!! | Наименование федеральной (государственной) программы | Запланировано по программе на текущий год (тыс.рублей) | Фактически утверждено в бюджете на отчетную дату (тыс.руб.) | объем исполнения расходных обязательств
[5 empty] | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | итого за год
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Муниципальная программа "Молодежь города Туапсе"
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 6631.8 | 6631.8 | 1558.1 | 1558.1 | 1657.6 | 1531.5 | 1657.6 | 1597.5 | 1758.5 | 1882.1 | 6631.8 | 6569.2
| Реализация мероприятий муниципальной программы "Молодежь города Туапсе" |  | 3441.1 | 3441.1 | 50.3 | 50.3 | 827.9 | 1473.7 | 827.9 | 1345 | 1735 | 570.9 | 3441.1 | 3439.9
Итого по программе |  |  | 10072.9 | 10072.9 | 1608.4 | 1608.4 | 2485.5 | 3005.2 | 2485.5 | 2942.5 | 3493.5 | 2453 | 10072.9 | 10009.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 10072.9 | 10072.9 | 1608.4 | 1608.4 | 2485.5 | 3005.2 | 2485.5 | 2942.5 | 3493.5 | 2453 | 10072.9 | 10009.1
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Туапсе"
| Физическая культура и спорт (организация и проведение спортивно-массовых мероприятий) |  | 1813.8 | 1813.8 | 185.4 | 185.4 | 542.8 | 622.8 | 542.8 | 387.2 | 542.8 | 460 | 1813.8 | 1655.4
Итого по программе |  |  | 1813.8 | 1813.8 | 185.4 | 185.4 | 542.8 | 622.8 | 542.8 | 387.2 | 542.8 | 460 | 1813.8 | 1655.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1813.8 | 1813.8 | 185.4 | 185.4 | 542.8 | 622.8 | 542.8 | 387.2 | 542.8 | 460 | 1813.8 | 1655.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства и кинематографии города Туапсе"
Культура города Туапсе | Комплектование книжных фондов библиотек местный бюджет |  | 300 | 300 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 | 300 | 300
| Сохранение историко- культурного наследия Туапсинского городского поселения, включающего разработку и раелизацию проектов исследования, восстановления, консервации и музеефикации памятников истории и культуры, их охранных зон местный бюджет |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 20 | 16.4 | 280 |  | 300 | 16.4
| Укрепление материальной базы учреждений культуры, искусства и кинематографии местный бюджет |  | 272.6 | 272.6 | 32.7 | 32.7 | 82.2 | 82.2 | 35.8 | 35.8 | 121.9 | 121.9 | 272.6 | 272.6
| Развитие народного творчества и профессионального искусства, организация досуга населения местный бюджет |  | 21.9 | 21.9 |  |  | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9
| Чествование юбиляров, выдающихся деятелей культуры, искусства и кинематографии Туапсинского городского поселения местный бюджет |  | 113.7 | 113.7 | 15 |  | 11.8 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 60 | 60 | 113.7 | 113.7
| Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям Международного, Российского и краевого значения, а также иных мероприятий по распоряжениям администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района и постановлениям Законодательного Собрания Краснодарского края местный бюджет |  | 2065.3 | 2065.3 | 287.3 | 42.2 | 221 | 205.9 | 315.4 | 548 | 1241.6 | 1268.8 | 2065.3 | 2064.9
Итого по подпрограмме |  |  | 3073.5 | 3073.5 | 335 | 74.9 | 465 | 464.9 | 420 | 649 | 1853.5 | 1600.7 | 3073.5 | 2789.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 2773.5 | 2773.5 | 335 | 74.9 | 465 | 464.9 | 400 | 649 | 1853.5 | 1600.7 | 3053.5 | 2789.5
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура, искусство и кинематография города Туапсе" | предоставление субсидий учреждениям культуры местный бюджет |  | 69394 | 69394 | 14189.5 | 14189.5 | 17147.7 | 17147.7 | 17457.8 | 17457.8 | 20599 | 20373.5 | 69394 | 69168.5
| предоставление субсидий учреждениям кинематографии местный бюджет |  | 6500 | 6500 | 1476.6 | 1476.6 | 1600.5 | 1600.5 | 1550.5 | 1550.5 | 1872.4 | 1872.4 | 6500 | 6500
| субсидии на обеспечение развития и укрепление материально- технической базы, творческой деятельности муниципальных театров краевой бюджет | Развитие культуры Краснодарского края | 946.2 | 946.2 |  |  | 487.6 | 487.6 | 430.8 | 430.8 | 27.8 | 27.8 | 946.2 | 946.2
| субсидии на обеспечение развития и укрепление материально- технической базы, творческой деятельности муниципальных театров федеральный бюджет | Развитие культуры Краснодарского края | 2996.2 | 2996.2 |  |  | 1543.9 | 1543.9 | 1363.6 | 1363.6 | 88.7 | 88.7 | 2996.2 | 2996.2
| предоставление субсидий местным бюджетам МО КК в целях финансового обеспечения расходных обязательств МО КК в части ремонта и укрепления материально- технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления МО КК краевой бюджет | Развитие культуры Краснодарского края | 2854.7 | 2854.7 | [6 empty] | 2854.7 | 2854.7 | 2854.7 | 2854.7
| осуществление капитального ремонта учреждениями культуры в рамках реализации мероприятий по решению социально- значимых вопросов краевой бюджет |  | 11743.4 | 11743.4 | [6 empty] | 11743.4 | 11743.4 | 11743.4 | 11743.4
| обеспечение деятельности Централизованной библиотечной системы местный бюджет |  | 19894.2 | 19894.2 | 4243.4 | 3480.7 | 4739.8 | 4998.8 | 4850.2 | 4804.2 | 6060.8 | 6270.1 | 19894.2 | 19553.8
| прочие учреждения, в том числе: |  | 12215.2 | 12215.2 | 2877.7 | 2634.2 | 2908.7 | 3040.4 | 3232.2 | 2606.7 | 3196.6 | 3781.6 | 12215.2 | 12062.9
| обеспечение деятельности Городского организационно- методического центра местный бюджет |  | 4500.1 | 4500.1 | 948.9 | 782.5 | 1098.7 | 1131.6 | 1187.9 | 1052.6 | 1264.6 | 1472.3 | 4500.1 | 4439
| обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии культуры местный бюджет |  | 7715.1 | 7715.1 | 1928.8 | 1851.7 | 1810 | 1908.8 | 2044.3 | 1554.1 | 1932 | 2309.3 | 7715.1 | 7623.9
Итого по подпрограмме | итого по подпрограмме |  | 126543.9 | 126543.9 | 22787.2 | 21781 | 28428.2 | 28818.9 | 28885.1 | 28213.6 | 46443.4 | 47012.2 | 126543.9 | 125825.7
| в том числе местный бюджет |  | 108003.4 | 108003.4 | 22787.2 | 21781 | 26396.7 | 26787.4 | 27090.7 | 26419.2 | 31728.8 | 32297.6 | 108003.4 | 107285.2
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 18540.5 | 18540.5 | 0 | 0 | 2031.5 | 2031.5 | 1794.4 | 1794.4 | 14714.6 | 14714.6 | 18540.5 | 18540.5
Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы |  |  | 1463.1 | 1463.1 | 349.6 | 349.6 | 371.2 | 350.5 | 371.2 | 415.2 | 371.1 | 335.8 | 1463.1 | 1451.1
Итого по подпрограмме |  |  | 1463.1 | 1463.1 | 349.6 | 349.6 | 371.2 | 350.5 | 371.2 | 415.2 | 371.1 | 335.8 | 1463.1 | 1451.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1463.1 | 1463.1 | 349.6 | 349.6 | 371.2 | 350.5 | 371.2 | 415.2 | 371.1 | 335.8 | 1463.1 | 1451.1
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе |  |  | 131080.5 | 131080.5 | 23471.8 | 22205.5 | 29264.4 | 29634.3 | 29676.3 | 29277.8 | 48668 | 48948.7 | 131080.5 | 130066.3
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 112240 | 112240 | 23471.8 | 22205.5 | 27232.9 | 27602.8 | 27861.9 | 27483.4 | 33953.4 | 34234.1 | 112520 | 111525.8
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 18540.5 | 18540.5 | 0 | 0 | 2031.5 | 2031.5 | 1794.4 | 1794.4 | 14714.6 | 14714.6 | 18540.5 | 18540.5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Туапсе"
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  | 3362.2 | 3362.2 | 732.3 | 732.3 | 777.9 | 1220.1 | 777.9 | 648.7 | 1074.1 | 726 | 3362.2 | 3327.1
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Туапсе |  | 230 | 230 |  |  |  |  | 230 | 230 |  |  | 230 | 230
| Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций 500 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка. |  | 3119.4 | 3119.4 | 796.4 | 796.4 | 873.1 | 774.3 | 873.1 | 774.4 | 576.8 | 774.3 | 3119.4 | 3119.4
Итого по подпрограмме |  |  | 6711.6 | 6711.6 | 1528.7 | 1528.7 | 1651 | 1994.4 | 1651 | 1423.1 | 1650.9 | 1500.3 | 6711.6 | 6676.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 6711.6 | 6711.6 | 1528.7 | 1528.7 | 1651 | 1994.4 | 1651 | 1423.1 | 1650.9 | 1500.3 | 6481.6 | 6676.5
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Улучшение жилищных условий населения города Туапсе» | Предоставление молодым семьям, в том числе с ребенком(детьми) и молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка, социальных выплат на приобретение жилья, в том числе в виде оплаты первоначального взноса при получении жилищного (ипотечного жилищного) кредита или займа на приобретение(строительство) жилья, а также на погашение основной суммы долга по этим жилищным кредитам или займам на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов | Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | 3834 | 3834 | 3834 | 3833.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3834 | 3833.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1840.3 | 1840.3 | 1840.3 | 1840.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.3 | 1840.2
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 1993.7 | 1993.7 | 1993.7 | 1993.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.7 | 1993.6
Итого по подпрограмме |  |  | 3834 | 3834 | 3834 | 3833.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3834 | 3833.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1840.3 | 1840.3 | 1840.3 | 1840.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.3 | 1840.2
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 1993.7 | 1993.7 | 1993.7 | 1993.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.7 | 1993.6
Содержание и развитие жилищного хозяйства города Туапсе | Внесение органом местного самоуправления обязательных и дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах.
| за счет средств местного бюджета |  | 2184.5 | 2184.5 | 550 | 180.9 | 550 | 183.21 | 550 | 10.62 | 534.5 | 1665.91 | 2184.5 | 2040.64
Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений
| за счет средств местного бюджета |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.55 | 500 | 499.55
Внесение платы за содержание общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги за незаселенные жилые и нежилые помещения муниципального жилищного фонда
| за счет средств местного бюджета |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
Внесение органом местного самоуправления дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах.
| за счет средств местного бюджета |  | 70 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 70 | 56.82 | 70 | 56.82
Выполнение капитального ремонта внутриквартирных инженерных систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, тепломнабжения, газового оборудования в муниципальных жилых помещениях, с приведением их в соответствие с требованиями федерального законодательства об энергосбережении
| за счет средств местного бюджета |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
Итого по подпрограмме |  |  | 2834.5 | 2834.5 | 550 | 180.9 | 1130 | 183.21 | 550 | 10.62 | 604.5 | 2222.28 | 2834.5 | 2597.01
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 2834.5 | 2834.5 | 550 | 180.9 | 1130 | 183.21 | 550 | 10.62 | 604.5 | 2222.28 | 2834.5 | 2597.01
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Благоустройство города Туапсе | Ремонт уличного освещения
| за счет средств местного бюджета |  | 2275.4 | 2275.4 | 400 | 346.1 | 1720 | 1718.02 | 0 | 0 | 155.4 | 130.99 | 2275.4 | 2195.11
Ремонт уличного освещения (энергосервисный контракт)
| за счет средств местного бюджета |  | 11776.5 | 11776.5 | 2901.6 | 0 | 2901.6 | 4403.1 | 1325.82 | 0 | 4647.48 | 4647.48 | 11776.5 | 9050.58
Оплата за электроснабжение уличного освещения города
| за счет средств местного бюджета |  | 11204 | 11204 | 3615.2 | 3029.6 | 2889.23 | 1708.71 | 1661.49 | 1661.49 | 3038.08 | 3038.08 | 11204 | 9437.88
Выполнение работ по ремонту, регулировке, наладке систем управления уличным освещением, эксплуатации, техническому обслуживанию сетей уличного освещения
| за счет средств местного бюджета |  | 4959.5 | 4959.5 | 0 | 0 | 805.92 | 805.92 | 1537.44 | 1537.44 | 2616.14 | 2616.14 | 4959.5 | 4959.5
Ремонт фонтанов
| за счет средств местного бюджета |  | 667.8 | 667.8 | 0 | 0 | 667.8 | 667.8 | 0 | 0 |  |  | 667.8 | 667.8
Содержание фонтанов.
| за счет средств местного бюджета |  | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39.95 | 800 | 796 | 840 | 835.95
Обслуживание систем автоматического полива
| за счет средств местного бюджета |  | 517.5 | 517.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 517.5 | 517.5 | 517.5 | 517.5
Оформление города к праздничным мероприятиям
| за счет средств местного бюджета |  | 1795 | 1795 | [6 empty] | 1795 | 1793.42 | 1795 | 1793.42
Водоснабжение фонтанов и автоматический полив газонов
| за счет средств местного бюджета |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 228.33 | 500 | 271.45 | 1000 | 499.78
Ремонт муниципальных детских и спортивных площадок, а также оборудования, расположенного на них
| за счет средств местного бюджета |  | 1260.2 | 1260.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.2 | 0 |  | 1260.14 | 1260.2 | 1260.14
Благоустройство пляжа
| за счет средств местного бюджета |  | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 |  |  | 290 | 290
Благоустройство городского кладбища по ул. Калараша
| за счет средств местного бюджета |  | 332 | 332 | 0 | 0 | 178.8 | 178.8 | 153.2 | 153.15 |  |  | 332 | 331.95
Содержание городского кладбища по ул. Калараша
| за счет средств местного бюджета |  | 1203.9 | 1203.9 | 0 | 0 | 495 | 495 | 248.85 | 248.85 | 460.05 | 460.04 | 1203.9 | 1203.89
Вывоз ТКО с городского кладбища по ул. Калараша
| за счет средств местного бюджета |  | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 330 | 329.99 | 330 | 329.99
Содержание городского кладбища по ул. Бондаренко
| за счет средств местного бюджета |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 180.62 |  | 119.38 | 300 | 300
Инвентаризация городского кладбища ул. Калараша
| за счет средств местного бюджета |  | 756 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 755.99 | 756 | 755.99
Профилактическая дезинфекция против клещей
| за счет средств местного бюджета |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 | 200
Химическая и механическая обработка зеленых насаждений от карантинных вредителей и лечение зеленых насаждений (деревьев)
| за счет средств местного бюджета |  | 497.4 | 497.4 | 0 | 0 | 497.4 | 165.7 | 0 | 331.7 |  |  | 497.4 | 497.4
Посадка деревьев, в том числе за счет компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений
| за счет средств местного бюджета |  | 3058.7 | 3058.7 | 0 | 0 | 1680 | 1464.16 | 0 | 0 | 1378.7 | 1331.16 | 3058.7 | 2795.32
Валка, обрезка аварийных деревьев
| за счет средств местного бюджета |  | 2262.5 | 2262.5 | 500 | 483 | 743 | 300 | 0 | 0 | 1019.5 | 679.5 | 2262.5 | 1462.5
Ликвидация стихийных свалок
| за счет средств местного бюджета |  | 1287.7 | 1287.7 | 0 | 0 | 700 | 315 | 0 | 346.4 | 587.7 | 626.26 | 1287.7 | 1287.66
Сбор отходов не относящихся к ТКО (бесхозные отработанные шины на территории города Туапсе, их обезвреживание и размещение)
| за счет средств местного бюджета |  | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 5.5 | 0 | 55.9 | 0 | 288.6 | 350 | 350
Сбор отходов не относящихся к ТКО (древесные остатки и строительного мусора)
| за счет средств местного бюджета |  | 950 | 950 | 0 | 0 | 300 | 249.5 | 650 | 697.7 | 0 | 0 | 950 | 947.2
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории общего пользования, находящихся в муниципальной собственности ТГП, утилизация био. отходов.
| за счет средств местного бюджета |  | 378.5 | 378.5 | 0 | 0 | 150 | 134.1 | 228.5 | 0 | 0 | 0 | 378.5 | 134.1
Установка, ремонт и содержание уличного коммунально-бытового оборудования, контейнерных площадок
| за счет средств местного бюджета |  | 212.5 | 212.5 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 212.46 | 212.5 | 212.46
Приобретение специализированной техники (контейнеры)
| за счет средств местного бюджета |  | 94.2 | 94.2 | 0 | 0 | 94.2 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 94.2
Текущий ремонт пешеходного моста по ул. Гагарина
| за счет средств местного бюджета |  | 3000 | 3000 | [6 empty] | 3000 | 0 | 3000 | 0
Благоустройство сквера по ул. М.Жукова "Аллея городов-героев"
| за счет средств местного бюджета |  | 3700 | 3700 | [6 empty] | 3700 | 0 | 3700 | 0
Приобретение аншлагов
| за счет средств местного бюджета |  | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 58.75 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 96.75
Приобретение лавочек и урн для благоустройства города
| за счет средств местного бюджета |  | 285.5 | 285.5 | 0 | 0 | 285.5 | 285.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5 | 285.42
Итого по подпрограмме |  |  | 55881.6 | 55881.6 | 7513.6 | 3917.45 | 15239.45 | 13318.93 | 8511.5 | 5681.53 | 24617.05 | 19874.58 | 55881.6 | 42792.49
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 55881.6 | 55881.6 | 7513.6 | 3917.45 | 15239.45 | 13318.93 | 8511.5 | 5681.53 | 24617.05 | 19874.58 | 55881.6 | 42792.49
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Содержание и развитие коммунального хозяйства города Туапсе | Капитальный ремонт насосной станции с земеной технологического оборудования
| за счет средств местного бюджета |  | 43375.75 | 43375.75 | 500 | 475 | 1500 | 0 | 0 | 3895.1 | 41375.75 | 1713.17 | 43375.75 | 6083.27
Неотложные аварийно-восстановительные работы по восстановлению объекта "Напорные трубопроводы стальные от ГНС до ОС" по ул. Набережная в районе земельного участка с кадастровым номером 23:51:0302001:97"
| за счет средств местного бюджета |  | 569.6 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 569.6 | 569.6 | 569.6 | 569.6
Итого по подпрограмме |  |  | 43945.35 | 43945.35 | 500 | 475 | 1500 | 0 | 0 | 3895.1 | 41945.35 | 0 | 43945.35 | 6652.87
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 43945.35 | 43945.35 | 500 | 475 | 1500 | 0 | 0 | 3895.1 | 41945.35 | 0 | 43945.35 | 6652.87
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Отдельные мероприятия муниципальной программы |  |  | 125252.7 | 125252.7 | 15972.1 | 15972.1 | 18864.2 | 18910.17 | 54660.1 | 36326.9 | 35756.3 | 28298.5 | 125252.7 | 99507.67
Итого по программе |  |  | 231748.15 | 231748.15 | 28369.7 | 24379.25 | 36733.65 | 32412.31 | 63721.6 | 45914.15 | 102923.2 | 50395.36 | 231748.15 | 155383.84
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 229754.45 | 229754.45 | 26376 | 22385.65 | 36733.65 | 32412.31 | 63721.6 | 45914.15 | 102923.2 | 50395.36 | 229754.45 | 153390.24
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 1993.7 | 1993.7 | 1993.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.7 | 1993.6
Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие города Туапсе в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства"
Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории города Туапсе | Проведение комплекса мероприятий, направленных на рациональное территориальное планирование, землеустройство и землепользование |  | 86 | 86 | [6 empty] | 86 |  | 86 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 86 | 86 | [6 empty] | 86 |  | 86 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города Туапсе» | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, (в целях реализации мероприятий подпрограммы «Строительство и реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края») | Государственная программа Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" | 10891.8 | 10891.8 | 0 | 0 | 10891.8 | 0 | 0 | 10891.7 | 0 | 0 | 10891.8 | 10891.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 544.6 | 544.6 |  |  | 544.6 |  |  | 544.6 |  |  | 544.6 | 544.6
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 10347.2 | 10347.2 |  |  | 10347.2 |  |  | 10347.1 |  |  | 10347.2 | 10347.1
Текущий ремонт дорог
| за счет средств местного бюджета |  | 13018.83 | 13018.83 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 3564.7 | 12764.7 | 254.13 | 0 | 13018.83 | 12764.7
Зимнее содержание дорог
| за счет средств местного бюджета |  | 1042.7 | 1042.7 | 394.6 | 394.5 | 648.1 | 648.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1042.7 | 1042.6
Комплекс измерений по приемочному контролю качества нанесенных линий дорожной разметки полностью по нанесенному пункту
| за счет средств местного бюджета | [11 empty] | 0 | 0
Ремонт ливневой канализации
| за счет средств местного бюджета |  | 452.5 | 452.5 | 0 | 0 | 452.5 | 0 | 0 | 452.5 | 0 | 0 | 452.5 | 452.5
Ремонт тротуара по ул. Горького
| за счет средств местного бюджета |  | 2333.2 | 2333.2 | 1400 | 450.6 | 933.2 | 891.01 | 0 | 991.6 | 0 | 0 | 2333.2 | 2333.21
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (компо-сигналы)
| за счет средств местного бюджета |  | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170
Ремонт автомобильных и пешеходных мостов через реки города Туапсе
| за счет средств местного бюджета |  | 1060.3 | 1060.3 | 1060.3 | 1060.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.3 | 1060.25
Устройство пешеходного перехода по ул.Фрунзе в районе дома №24 в г.Туапсе
| за счет средств местного бюджета |  | 287.5 | 287.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.5 |  |  | 283.13 | 287.5 | 283.13
Проектно-сметная документация (ремонт), заключение экспертов
| за счет средств местного бюджета |  | 100 | 100 | 20 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
Комплексная схема организации дорожного движения
| за счет средств местного бюджета |  | 398 | 398 | 0 | 0 | 398 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 197.9
Паспортизация дорог общего пользования местного значения
| за счет средств местного бюджета |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Текущий ремонт и замена существующих светофорных объектов
| за счет средств местного бюджета |  | 570 | 570 | 0 | 0 | 150 | 67.94 | 200 | 0 | 220 | 484.24 | 570 | 552.18
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и ремонт дорожных знаков)
| за счет средств местного бюджета |  | 720.3 | 720.3 | 0 | 0 | 720.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.22 | 720.3 | 720.22
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (нанесение дорожной разметки и прочие работы)
| за счет средств местного бюджета |  | 2088.5 | 2088.5 | 0 | 0 | 1998.9 | 0 | 0 | 908.59 | 89.6 | 1090.3 | 2088.5 | 1998.89
Внесение изменений в проект организации дорожного движения города Туапсе
| за счет средств местного бюджета |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200
Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на автомобильной дороге по ул.Калараша на пересечении с ул.Портовиков (проект)
| за счет средств местного бюджета |  | 304 | 304 |  |  |  |  | 304 | 304 |  |  | 304 | 304
Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на автомобильной дороге по ул.Калараша в районе земельного участка с кадастровым номером 23:51:0201001:2891 в г.Туапсе . (проект)
| за счет средств местного бюджета |  | 496 | 496 |  |  |  |  | 496 | 496 |  |  | 496 | 496
| Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | 6082.1 | 6082.1 | [6 empty] | 6082.1 | 5472.99 | 6082.1 | 5472.99
| в том числе: | [11 empty] | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 851.6 | 851.6 | [6 empty] | 851.6 | 766.2 | 851.6 | 766.2
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 5230.5 | 5230.5 | [6 empty] | 5230.5 | 4706.7 | 5230.5 | 4706.7
Проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция автомобильных дорог по ул.Новороссийское шоссе, ул.Фрунзе, ул.Горького, ул.Бондаренко, ул.Кириченко в г.Туапсе»
| за счет средств местного бюджета |  | 50000 | 50000 | [6 empty] | 50000 |  | 50000 | 0
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Кирова в районе песресечения с ул. Морская в г. Туапсе (ПИР)
| за счет средств местного бюджета |  | 1151.3 | 1151.3 | [6 empty] | 1151.3 |  | 1151.3 | 0
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. К. Либкнехта в районе д. № 15-17 в городе Туапсе (ПИР)
| за счет средств местного бюджета |  | 881 | 881 | [6 empty] | 881 | 0 | 881 | 0
Капитальный ремонт дороги с прилегающей территорией по адресу: г. Туапсе ул. Весенняя от дома №1 до станции технического обслуживания (инженерно-геодезические изыскания, проектно-сметная документация)
| за счет средств местного бюджета |  | 1100 | 1100 | [6 empty] | 1100 | 0 | 1100 | 0
Установка остановочного комплекса по ул. Судоремонтников, 58
| за счет средств местного бюджета |  | 159.1 | 159.1 | [6 empty] | 159.1 | 0 | 159.1 | 0
Итого по подпрограмме: |  |  | 93907.13 | 93907.13 | 2874.9 | 1925.35 | 26162.8 | 2004.95 | 4932.2 | 26979.09 | 59937.23 | 8050.88 | 93907.13 | 38960.27
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 78329.43 | 78329.43 | 2874.9 | 1925.35 | 15815.6 | 2004.95 | 4932.2 | 16631.99 | 54706.73 | 3344.09 | 78329.43 | 23906.38
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 15577.7 | 15577.7 | 0 | 0 | 10347.2 | 0 | 0 | 10347.1 | 0 | 0 | 15577.7 | 15053.8
Отдельные мероприятия программы | всего |  | 9439.8 | 9439.8 | 1515.5 | 1515.5 | 1982 | 2515.2 | 1981.9 | 2409.7 | 3960.4 | 2663 | 9439.8 | 9103.4
Итого по программе : |  |  | 103432.93 | 103432.93 | 4390.4 | 3440.85 | 28144.8 | 4520.15 | 6914.1 | 29388.79 | 63983.63 | 10713.88 | 103432.93 | 48063.67
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 87855.23 | 87855.23 | 4390.4 | 3440.85 | 17797.6 | 4520.15 | 6914.1 | 19041.69 | 58753.13 | 6007.09 | 87855.23 | 33009.78
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 15577.7 | 15577.7 | 0 | 0 | 10347.2 | 0 | 0 | 10347.1 | 0 | 0 | 15577.7 | 15053.8
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие города Туапсе"
Городу Воинской Славы Туапсе-новый облик | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Многофункциональный спортивный комплекс "ТУАПСЕ" по ул.Калараша в г.Туапсе" |  | 8582 | 8582 |  |  | 8582 | 8352 |  |  |  | 230 | 8582 | 8582
Итого по подпрограмме |  |  | 8582 | 8582 | 0 | 0 | 8582 | 8352 | 0 | 0 | 0 | 230 | 8582 | 8582
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 8582 | 8582 | 0 | 0 | 8582 | 8352 | 0 | 0 | 0 | 230 | 8582 | 8582
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | 65 | 65 | [6 empty] | 65 | 40.12 | 65 | 40.12
| Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения и конкурсов профессионального мастерства |  | 65 | 65 | [6 empty] | 65 | 65 | 65 | 65
Итого по подпрограмме |  |  | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 105.12 | 130 | 105.12
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 105.12 | 130 | 105.12
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Реализация мероприятий в сфере торговли и транспорта | Предоставление субсидии МБУ ТГП "Торговое и транспортое обслуживание" для осуществления деятельности по реализации вопросов местного значения в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания, организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Туапсинского городского поселения |  | 3717.2 | 3717.2 | 846.6 | 846.6 | 923.6 | 786.3 | 923.5 | 948.9 | 1023.5 | 1135.4 | 3717.2 | 3717.2
Итого по программе |  |  | 12429.2 | 12429.2 | 846.6 | 846.6 | 9505.6 | 9138.3 | 923.5 | 948.9 | 1153.5 | 1470.52 | 12429.2 | 12404.32
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 12429.2 | 12429.2 | 846.6 | 846.6 | 9505.6 | 9138.3 | 923.5 | 948.9 | 1153.5 | 1470.52 | 12429.2 | 12404.32
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Информационное общество города Туапсе"
Информационное обеспечение и сопровождение | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информационное общество города Туапсе» |  | 3500 | 3500 | 555.8 | 555.8 | 981.4 | 1271.6 | 981.4 | 619.8 | 981.4 | 1052.8 | 3500 | 3500
Итого по подпрограмме |  |  | 3500 | 3500 | 555.8 | 555.8 | 981.4 | 1271.6 | 981.4 | 619.8 | 981.4 | 1052.8 | 3500 | 3500
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 3500 | 3500 | 555.8 | 555.8 | 981.4 | 1271.6 | 981.4 | 619.8 | 981.4 | 1052.8 | 3500 | 3500
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Информационный регион | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информационное общество города Туапсе» |  | 1475 | 1475 | 461.8 | 461.8 | 337.8 | 452.5 | 337.7 | 251.9 | 337.7 | 308.7 | 1475 | 1474.9
Итого по подпрограмме |  |  | 1475 | 1475 | 461.8 | 461.8 | 337.8 | 452.5 | 337.7 | 3 | 337.7 | 308.7 | 1475 | 1474.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1475 | 1475 | 461.8 | 461.8 | 337.8 | 452.5 | 337.7 | 251.9 | 337.7 | 308.7 | 1475 | 1474.9
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по программе |  |  | 4975 | 4975 | 1017.6 | 1017.6 | 1319.2 | 1724.1 | 1319.1 | 622.8 | 1319.1 | 1361.5 | 4975 | 4974.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 4975 | 4975 | 1017.6 | 1017.6 | 1319.2 | 1724.1 | 1319.1 | 871.7 | 1319.1 | 1361.5 | 4975 | 4974.9
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения"
Мероприятия по гражданской обороне, предуприждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий в г.Туапсе | Финансовый резерв на предупреждение и ликвидацию ЧС на территории города Туапсе |  | 803 | 803 |  |  | 667.7 | 667.7 |  |  | 135.3 |  | 803 | 667.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 803 | 803 |  |  | 667.7 | 667.7 |  |  | 135.3 |  | 803 | 667.7
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений |  | 3785.4 | 3785.4 | 1255.8 | 1255.8 | 1714.2 | 368.9 | 815.4 | 965.7 |  | 1194.5 | 3785.4 | 3784.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 3785.4 | 3785.4 | 1255.8 | 1255.8 | 1714.2 | 368.9 | 815.4 | 965.7 |  | 1194.5 | 3785.4 | 3784.9
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 8315 | 8315 | 2590.1 | 2590.1 | 2590 | 2590.1 | 2590 | 2590.2 | 544.9 | 460.3 | 8315 | 8230.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 8315 | 8315 | 2590.1 | 2590.1 | 2590 | 2590.1 | 2590 | 2590.2 | 544.9 | 460.3 | 8315 | 8230.7
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Резервный фонд администрации Туапсинского городского поселения |  | 10005.6 | 10005.6 |  |  |  |  | 10005.6 | 10005.6 |  |  | 10005.6 | 10005.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 10005.6 | 10005.6 |  |  |  |  | 10005.6 | 10005.6 |  |  | 10005.6 | 10005.6
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Расходы на содержание МКУ Туапсинского городского поселения "Управление по делам ГО и ЧС" |  | 10360.47 | 10360.47 | 1731.4 | 1731.3 | 1958.6 | 1921.8 | 1958.6 | 2421.6 | 4711.9 | 4285.8 | 10360.5 | 10360.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 10360.47 | 10360.47 | 1731.4 | 1731.3 | 1958.6 | 1921.8 | 1958.6 | 2421.6 | 4711.9 | 4285.8 | 10360.5 | 10360.5
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  |  | 33269.47 | 33269.47 | 5577.3 | 5577.2 | 6930.5 | 5548.5 | 15369.6 | 15983.1 | 5392.1 | 5940.6 | 33269.5 | 33049.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 33269.47 | 33269.47 | 5577.3 | 5577.2 | 6930.5 | 5548.5 | 15369.6 | 15983.1 | 5392.1 | 5940.6 | 33269.5 | 33049.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Пожарная безопасность в городе Туапсе | Мероприятия по пожарной безопасности |  | 232.8 | 232.8 | 8.4 | 8.3 | 74.8 | 141.1 | 74.8 | 46.7 | 74.8 | 28.38 | 232.8 | 224.48
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 232.8 | 232.8 | 8.4 | 8.3 | 74.8 | 141.1 | 74.8 | 46.7 | 74.8 | 28.4 | 232.8 | 224.5
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  |  | 232.8 | 232.8 | 8.4 | 8.3 | 74.8 | 141.1 | 74.8 | 46.7 | 74.8 | 28.38 | 232.8 | 224.48
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 232.8 | 232.8 | 8.4 | 8.3 | 74.8 | 141.1 | 74.8 | 46.7 | 74.8 | 28.4 | 232.8 | 224.5
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0
Профилактика терроризма и экстремизма в городе Туапсе | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма |  | 879.3 | 879.3 | 15.1 | 15.1 | 288.1 | 131 | 288 |  | 288.1 | 521.6 | 879.3 | 667.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 879.3 | 879.3 | 15.1 | 15.1 | 288.1 | 131 | 288 |  | 288.1 | 521.6 | 879.3 | 667.7
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по передаваемым полномочиям (участие в профилактике терроризма и экстремизма) |  | 3972.8 | 3972.8 | 993.2 | 993.2 | 993.2 | 993.2 | 993.2 | 1392.2 | 993.2 | 594.2 | 3972.8 | 3972.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 3972.8 | 3972.8 | 993.2 | 993.2 | 993.2 | 993.2 | 993.2 | 1392.2 | 993.2 | 594.2 | 3972.8 | 3972.8
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  |  | 4852.1 | 4852.1 | 1008.3 | 1008.3 | 1281.3 | 1124.2 | 1281.2 | 1392.2 | 1281.3 | 1115.8 | 4852.1 | 4640.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 4852.1 | 4852.1 | 1008.3 | 1008.3 | 1281.3 | 1124.2 | 1281.2 | 1392.2 | 1281.3 | 1115.8 | 4852.1 | 4640.5
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Противодействие коррупции в городе Туапсе | Организация и проведение различных мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению, в рамках ежегодно отмечаемого 9 декабря международного дня борьбы с коррупцией |  | 20 | 20 | 10 | 0 |  |  | 10 |  |  | 15 | 20 | 15
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 20 | 20 | 10 | 0 |  |  | 10 |  |  | 15 | 20 | 15
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  |  | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 20 | 15
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 20 | 15
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по передаваемым полномочиям (на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья) |  | 2679.3 | 2679.3 | 653.1 | 653.1 | 675.4 | 649.6 | 675.4 | 659.5 | 675.4 | 715.5 | 2679.3 | 2677.7
Итого по программе |  |  | 41053.67 | 41053.67 | 7257.1 | 7246.9 | 8962 | 7463.4 | 17411 | 18081.5 | 7423.6 | 7815.28 | 41053.7 | 40607.08
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 41053.67 | 41053.67 | 7257.1 | 7246.9 | 8962 | 7463.4 | 17411 | 18081.5 | 7423.6 | 7815.3 | 41053.7 | 40607.1
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества и укрепление единства российской нации на территории города Туапсе"
Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления | Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления |  | 1188 | 1188 | 220.5 | 220.5 | 322.5 | 518 | 212.6 | 225 | 432.4 | 224.5 | 1188 | 1188
| Премия победителям конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» |  | 310 | 310 | 10 | 10 | 300 | 99.9 |  | 200 |  |  | 310 | 309.9
| Поощрение победителей краевого смотра-конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" краевой бюджет |  | 531.1 | 531.1 |  |  |  |  | 531.1 | 531.1 |  |  | 531.1 | 531.1
Итого по подпрограмме |  |  | 2029.1 | 2029.1 | 230.5 | 230.5 | 622.5 | 617.9 | 743.7 | 956.1 | 432.4 | 224.5 | 2029.1 | 2029
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1498 | 1498 | 230.5 | 230.5 | 622.5 | 617.9 | 212.6 | 425 | 432.4 | 224.5 | 1498 | 1497.9
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 531.1 | 531.1 |  |  |  |  | 531.1 | 531.1 |  |  | 531.1 | 531.1
Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в городе Туапсе | Приобритение национальных экспонатов для организации (обновления) постоянно действующих экспозиций (выставок) в историко-краеведческом музее им. Полетаева по тематике истории, культуры народов города Туапсе |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100
| Приобритение книг (журналов) для обновления постоянно действующих выставки на базе Центральной библиотечной ситсемы по тематике и культуры народов |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 49.9 | 50 | 49.9
Итого по подпрограмме |  |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 149.9 | 150 | 149.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 149.9 | 150 | 149.9
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Укрепление единства российской нации на территории города Туапсе | Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации на территории города Туапсе |  | 2544 | 2544 | 194.3 | 194.3 | 713.3 | 1107.6 | 713.2 | 514.2 | 923.2 | 687.7 | 2544 | 2503.8
Итого по подпрограмме |  |  | 2544 | 2544 | 194.3 | 194.3 | 713.3 | 1107.6 | 713.2 | 514.2 | 923.2 | 687.7 | 2544 | 2503.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 2544 | 2544 | 194.3 | 194.3 | 713.3 | 1107.6 | 713.2 | 514.2 | 923.2 | 687.7 | 2544 | 2503.8
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Итого по программе |  |  | 4723.1 | 4723.1 | 424.8 | 424.8 | 1335.8 | 1725.5 | 1606.9 | 1470.3 | 1355.6 | 1062.1 | 4723.1 | 4682.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 4192 | 4192 | 424.8 | 424.8 | 1335.8 | 1725.5 | 1075.8 | 939.2 | 1355.6 | 1062.1 | 4192 | 4151.6
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 531.1 | 531.1 |  |  | 0 | 0 | 531.1 | 531.1 |  |  | 531.1 | 531.1
Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса города Туапсе"
Газификация города Туапсе | Газопроводы высокого давления
Распределительные газопроводы среднего давления
| Подводящий газопровод среднего давления в г.Туапсе по ул. Судоремонтников до ГГРП 6 с установкой ГРП |  | 19808.5 | 19808.5 |  |  | 530 | 530 | 4733.64 | 4733.64 | 14544.86 | 12010.46 | 19808.5 | 17274.1
| за счет средств местного бюджета | Государственная программа Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" | 2874.4 | 2874.4 |  |  | 530 | 530 | 426 | 426 | 1918.4 | 1080.97 | 2874.4 | 2036.97
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 16934.1 | 16934.1 |  |  |  |  | 4307.64 | 4307.64 | 12626.46 | 10929.49 | 16934.1 | 15237.13
| Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по микрорайонам | [11 empty] | 0 | 0
| Распределительные газопроводы низкого давления по жилого дома №36 до жилого дома №47 по ул.Калараша в г. Туапсе |  | 1461 | 1461 |  |  | 1461 | 1455.85 |  |  |  |  | 1461 | 1455.85
| за счет средств местного бюджета |  | 136.1 | 136.1 |  |  | 136.1 | 131 |  |  |  |  | 136.1 | 131
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 1324.9 | 1324.9 |  |  | 1324.9 | 1324.85 |  |  |  |  | 1324.9 | 1324.85
| Распределительный газопровод низкого давления по ул. Тимирязева в г. Туапсе |  | 603.3 | 603.3 |  |  | 603.3 | 603.2 |  |  |  |  | 603.3 | 603.2
| за счет средств местного бюджета |  | 54.3 | 54.3 |  |  | 54.3 | 54.3 |  |  |  |  | 54.3 | 54.3
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 549 | 549 |  |  | 549 | 549 |  |  |  |  | 549 | 549
| Распределительный газопровод низкого давления от ГРП пер. Тихий в г. Туапсе |  | 580 | 580 |  |  | 580 | 580 |  |  |  |  | 580 | 580
| Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по улПугачевская,пер.Пугачевский,ул.Маяковского,ул.Шапсугская,ул.Короленко,ул.Вольная с установкой ГРП-40 |  | 1648.4 | 1648.4 | [6 empty] | 1648.4 | 1523 | 1648.4 | 1523
| за счет средств местного бюджета |  | 148.4 | 148.4 | [6 empty] | 148.4 | 137.1 | 148.4 | 137.1
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1500 | 1385.9 | 1500 | 1385.9
| Распределительный газопровод низкого давления к МКД №28-30 по ул. Фрунзе в г. Туапсе. |  | 1076 | 1076 | [6 empty] | 1076 | 774 | 1076 | 774
| Мероприятия по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту |  | 1392.9 | 1392.9 |  |  |  |  | 540.7 | 540.7 | 852.2 | 568.1 | 1392.9 | 1108.8
| Корректировка схемы газоснабжения |  | 598 | 598 |  |  |  |  | 598 |  |  |  | 598 | 0
| Экспертиза промышленной безопасности двух подземных резервуаров сжиженного |  | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  |  |  | 120 | 120
Итого по подпрограмме |  |  | 27288.1 | 27288.1 | 0 | 0 | 3294.3 | 3289.05 | 5872.34 | 5274.34 | 18121.46 | 14875.56 | 27288.1 | 23438.95
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 6980.1 | 6980.1 | 0 | 0 | 1420.4 | 1415.3 | 1564.7 | 966.7 | 3995 | 2560.17 | 6980.1 | 4942.17
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 20308 | 20308 | 0 | 0 | 1873.9 | 1873.85 | 4307.64 | 4307.64 | 14126.46 | 12315.39 | 20308 | 18496.88
Итого по программе |  |  | 27288.1 | 27288.1 | 0 | 0 | 3294.3 | 3289.05 | 5872.34 | 5274.34 | 18121.46 | 14875.56 | 27288.1 | 23438.95
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 6980.1 | 6980.1 | 0 | 0 | 1420.4 | 1415.3 | 1564.7 | 966.7 | 3995 | 2560.17 | 6980.1 | 4942.17
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 20308 | 20308 | 0 | 0 | 1873.9 | 1873.85 | 4307.64 | 4307.64 | 14126.46 | 12315.39 | 20308 | 18496.88
Муниципальная программа "Муниципальное управление города Туапсе"
Организация муниципального управления | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 26695.7 | 26695.7 | 6116.4 | 6116.4 | 6729.8 | 6308.2 | 7119.7 | 7320.3 | 6729.7 | 6880.2 | 26695.6 | 26625.1
| Создание и обеспечение деятельности административной комиссии краевой бюджет |  | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5.4 | 12.4 | 12.4
| Расходы на содержание МКУ «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» |  | 28364.7 | 28364.7 | 6102.3 | 6102.3 | 7396.3 | 6959.3 | 7396.4 | 6257.7 | 7469.7 | 7732.5 | 28364.7 | 27051.8
| Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий |  | 935.3 | 935.3 |  |  |  |  | 935.3 | 356.8 |  | 567.7 | 935.3 | 924.5
| Расходы на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления» |  | 7120.9 | 7120.9 | 1809.7 | 1809.7 | 1914.8 | 1878.9 | 1914.7 | 1848.6 | 1481.7 | 1565.3 | 7120.9 | 7102.5
Итого по подпрограмме |  |  | 63129 | 63129 | 14040.8 | 14031.4 | 16040.9 | 15150.4 | 17366.1 | 15783.4 | 15681.1 | 16751.1 | 63128.9 | 61716.3
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 63116.6 | 63116.6 | 14028.4 | 14028.4 | 16040.9 | 15146.4 | 17366.1 | 15783.4 | 15681.1 | 16745.7 | 63116.5 | 61703.9
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 12.4 | 12.4
Муниципальные финансы | Формирование резерва бюджетных средств |  | 20418.9 | 20418.9 | [6 empty] | 20418.9 |  | 20418.9 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 20418.9 | 20418.9 | [6 empty] | 20418.9 |  | 20418.9 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Организация внешнего финансового контроля за правомерным и целевым использованием бюджетных средств |  | 768.4 | 768.4 | 768.4 | 768.4 | [6 empty] | 768.4 | 768.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 768.4 | 768.4 | 768.4 | 768.4 | [6 empty] | 768.4 | 768.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Выплата процентов по кредитам |  | 37.8 | 37.8 |  |  | 8.4 | 8.4 |  |  | 29.4 | 27.1 | 37.8 | 35.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 37.8 | 37.8 |  |  | 8.4 | 8.4 |  |  | 29.4 | 27.1 | 37.8 | 35.5
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Формирование расходов на исполнение судебных актов по решениям судебных органов |  | 4673.8 | 4673.8 | 457.8 | 457.8 | 1216.4 | 1216.4 | 292.2 | 292.2 | 2707.4 | 1738.2 | 4673.8 | 3704.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 4673.8 | 4673.8 | 457.8 | 457.8 | 1216.4 | 1216.4 | 292.2 | 292.2 | 2707.4 | 1738.2 | 4673.8 | 3704.6
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Мероприятия,направленные на увеличение доходной части бюджета |  | 169 | 169 |  |  | 100 | 99 | 69 | 9.2 |  | 60.8 | 169 | 169
| в том числе за счет средств местного бюджета |  | 169 | 169 |  |  | 100 | 99 | 69 | 9.2 |  | 60.8 | 169 | 169
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | [11 empty] | 0 | 0
Итого по подпрограмме |  |  | 26067.9 | 26067.9 | 1226.2 | 1226.2 | 1324.8 | 1323.8 | 361.2 | 301.4 | 23155.7 | 1826.1 | 26067.9 | 4677.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 26067.9 | 26067.9 | 1226.2 | 1226.2 | 1324.8 | 1323.8 | 361.2 | 301.4 | 23155.7 | 1826.1 | 26067.9 | 4677.5
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | Расходы на обеспечение функций отдела имущественных и земельных отношений |  | 2786.2 | 2786.2 | 794.05 | 570.4 | 794.05 | 627.8 | 794.05 | 771.2 | 404.05 | 728.5 | 2786.2 | 2697.9
| в том числе: | [5 empty] | ,
| за счет средств местного бюджета |  | 2786.2 | 2786.2 | 794.05 | 570.4 | 794.05 | 627.8 | 794.05 | 771.2 | 404.05 | 728.5 | 2786.2 | 2697.9
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Управление земельных ресурсов" |  | 8246.2 | 8246.2 | 2097.6 | 1829.7 | 2097.6 | 2295.3 | 2097.6 | 2178.9 | 1953.4 | 1942.3 | 8246.2 | 8246.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 8246.2 | 8246.2 | 2097.6 | 1829.7 | 2097.6 | 2295.3 | 2097.6 | 2178.9 | 1953.4 | 1942.3 | 8246.2 | 8246.2
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |  | 200 | 200 | 50 | 39.4 | 50 | 0 | 50 | 150 | 50 | 10.6 | 200 | 200
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 200 | 200 | 50 | 39.4 | 50 | 0 | 50 | 150 | 50 | 10.6 | 200 | 200
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Формирование (увеличение) уставных фондов муниципальных унитарных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Проведение технической инвентаризации (изготовление технических и кадастровых паспортов, технических и межевых планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в государственный кадастр недвижимости) объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, входящих в состав муниципальной казны, и объектов, принимаемых в состав имущества муниципальной казны |  | 410 | 410 | 102.5 | 88.7 | 102.5 | 116.8 | 102.5 | 200 | 102.5 | 4.5 | 410 | 410
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 410 | 410 | 102.5 | 88.7 | 102.5 | 116.8 | 102.5 | 200 | 102.5 | 4.5 | 410 | 410
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Проведение текущего ремонта и разработка проектно-сметной документации на проведение работ по ремонту, сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений, а так же помещений (жилых и нежилых), входящих в состав муниципальной казны |  | 200 | 200 | 50 | 0 | 50 | 200 | 50 | 0 | 50 | 0 | 200 | 200
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 200 | 200 | 50 | 0 | 50 | 200 | 50 | 0 | 50 | 0 | 200 | 200
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Оплата за коммунальные услуги за незаселенные муниципальные нежилые помещения |  | 100 | 100 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 100 | 100 | 100
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 100 | 100 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 100 | 100 | 100
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Оплата работ (услуг), а также налогов (государственных пошлин), связанных с владением, пользованием и распоряжением транспортными средствами, входящими (принимаемыми) в состав муниципальной казны |  | 100 | 100 | 25 | 2.4 | 25 | 0 | 25 | 63.2 | 25 | 34.4 | 100 | 100
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 100 | 100 | 25 | 2.4 | 25 | 0 | 25 | 63.2 | 25 | 34.4 | 100 | 100
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Проведение обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП "Стройзаказчик" |  | 90 | 90 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | 6.2 | 90 | 6.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 90 | 90 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | 6.2 | 90 | 6.2
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  |  | 12132.4 | 12132.4 | 3166.65 | 2530.6 | 3166.65 | 3239.9 | 3166.65 | 3363.3 | 2632.45 | 2826.5 | 12132.4 | 11960.3
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 12132.4 | 12132.4 | 3166.65 | 2530.6 | 3166.65 | 3239.9 | 3166.65 | 3300.1 | 2632.45 | 2785.9 | 12132.4 | 11960.3
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по программе |  |  | 101329.3 | 101329.3 | 18433.65 | 17788.2 | 20532.35 | 19714.1 | 20893.95 | 19448.1 | 41469.25 | 21403.7 | 101329.2 | 78354.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 101316.9 | 101316.9 | 18421.25 | 17785.2 | 20532.35 | 19710.1 | 20893.95 | 19384.9 | 41469.25 | 21357.7 | 101316.8 | 78237.9
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 12.4 | 12.4
Муниципальная программа "Доступная среда"
Проведение совместных спортивных мероприятий среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, с участием в качестве зрителей инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности
| за счет средств местного бюджета |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
Итого по подпрограмме |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
| Благоустройство общественных территорий |  | 14758.31 | 14758.31 | 0 | 0 | 14758.31 | 14758.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14758.31 | 14758.31
| за счет средств местного бюджета |  | 1328.21 | 1328.21 |  |  | 1328.21 | 1328.21 |  |  |  |  | 1328.21 | 1328.21
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 13430.1 | 13430.1 |  |  | 13430.1 | 13430.1 | 0 |  |  |  | 13430.1 | 13430.1
Благоустройство общественных территорий визуально-пространственного восприятия
| за счет средств местного бюджета |  | 785.3 | 785.3 | 0 | 0 | 785.3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 675 | 785.3 | 700
Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы, геодезическая съемка
| за счет средств местного бюджета |  | 2489.3 | 2489.3 | 0 | 0 | 2489.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.93 | 2489.3 | 37.93
Организация и проведение голосования по отбору общественных территорий для благоустройства
| за счет средств местного бюджета |  | 250 | 250 | 250 | 145.3 | 0 | 104.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 249.84
Всероссийский конкурс пректов создания комфортной городской среды по объекту: "Благоустройство территории Центрального пляжа в г.Туапсе Краснодарского края" (ПИР)
| за счет средств местного бюджета |  | 1783 | 1783 | [6 empty] | 1783 | 1783 | 1783 | 1783
Участие во Всероссийских форумах, посвященных вопросам благоустроства и формирования городской среды
| за счет средств местного бюджета |  | 108.5 | 108.5 | [6 empty] | 108.5 | 108.41 | 108.5 | 108.41
Итого по подпрограмме |  |  | 20174.41 | 20174.41 | 250 | 145.3 | 18032.91 | 14887.85 | 0 | 0 | 1891.5 | 2604.34 | 20174.41 | 17637.49
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 6744.31 | 6744.31 | 250 | 145.3 | 4602.81 | 1457.75 | 0 | 0 | 1891.5 | 2604.34 | 6744.31 | 4207.39
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 13430.1 | 13430.1 | 0 | 0 | 13430.1 | 13430.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13430.1 | 13430.1
итого по всем программам |  |  | 696882.66 | 696882.66 | 87784.15 | 80817.5 | 161804.31 | 130131.46 | 153068.09 | 155179.48 | 293996.04 | 165064.24 | 696882.59 | 533954.35
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 626189.16 | 626189.16 | 85778.05 | 78820.9 | 134121.61 | 112792.11 | 146414.95 | 138384.94 | 259924.48 | 133281.48 | 626239.09 | 465792.2
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 70393.5 | 70393.5 | 2006.1 | 3 | 27682.7 | 17339.45 | 6633.14 | 16980.24 | 28841.06 | 27035.39 | 70393.5 | 68058.38
Note on B373: Автор: