## форма
Мониторинг выполнения Сетевого план-графика расходования бюджетных средств программным методом по состоянию на 31 марта 2015 года отчетная дата
Наименование подпрограммы | Наименование мероприятия (согласно паспорта программы (подпрограммы)!!! | Запланировано по программе на текущий год (тыс.рублей) | Фактически утверждено в бюджете на отчетную дату (тыс.руб.) | объем исполнения расходных обязательств | [7 empty] | Достигнутые результаты выполнения программных мероприятий
|  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Наименование муниципальной программы
Итого по подпрограмме
Итого по программе
Ф.И.О исполнителя номер телефона

## мониторинг (3)
Мониторинг выполнения Сетевого план-графика расходования бюджетных средств программным методом по состоянию на 01.10.2019 отчетная дата
Наименование подпрограммы | Наименование мероприятия (согласно паспорта программы (подпрограммы)!!! | Запланировано по программе на текущий год (тыс.рублей) | Фактически утверждено в бюджете на отчетную дату (тыс.руб.) | объем исполнения расходных обязательств | [9 empty] | Показатель непосредственного результата реализации мероприятия
|  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | итого за год
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Муниципальная программа "Молодежь города Туапсе"
| Проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, молодых граждан Туапсинского городского поселения | 319 | 319 | 79.7 |  | 79.8 | 296.5 | 79.8 |  | 79.7 |  | 319 | 296.5
| Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи и профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних Туапсинского городского поселения | 102.5 | 102.5 | 25.6 |  | 25.6 | 0 | 25.6 | 102.5 | 25.7 |  | 102.5 | 102.5
| Проведение мероприятий направленных на интеллектуальное, культурное, этическое и эстетическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Туапсинского городского поселения | 194.9 | 194.9 | 0 | 0 | 65 | 50.4 | 65 | 40.5 | 64.9 |  | 194.9 | 90.9
| Организация работы с молодёжью по месту жительства. Развитие системы дворовых спортивных площадок и клубов по интересам молодёжи | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 0 | 50 | 50
| Обеспечение участия в краевых, районных и городских летних оздоровительных и обучающих лагерях, базах отдыха, пансионатах, а также организация и проведение лагеря-семинара для молодежного актива города Туапсе | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 |  |  | 70 | 60
| Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Туапсинский городской молодежный центр" и организация работы специалистов по работе с молодежью | 7679.8 | 7679.8 | 1919.9 | 1225.7 | 1919.9 | 1818.6 | 1920 | 2711.6 | 1920 |  | 7679.8 | 5755.9
Итого по программе |  | 8416.2 | 8416.2 | 2075.2 | 1225.7 | 2090.3 | 2215.5 | 2160.4 | 2914.6 | 2090.3 | 0 | 8416.2 | 6355.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 8416.2 | 8416.2 | 2075.2 | 1225.7 | 2090.3 | 2215.5 | 2160.4 | 2914.6 | 2090.3 | 0 | 8416.2 | 6355.8
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Туапсе"
| Физическая культура и спорт (организация и проведение спортивно-массовых мероприятий) | 713 | 713 | 142 | 38 | 190.3 | 194.4 | 190.3 | 300.8 | 190.4 |  | 713 | 533.2
| Организация и проведение соревнований городского уровня (Турниры, Чемпионаты, Первенства города по видам спорта) | 662 | 662 | 109.8 | 79.2 | 181.2 | 72 | 185.5 | 189 | 185.5 |  | 662 | 340.2
Итого по программе |  | 1375 | 1375 | 251.8 | 117.2 | 355.8 | 355.8 | 375.8 | 489.8 | 375.9 | 0 | 1375 | 873.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 1375 | 1375 | 251.8 | 117.2 | 355.8 | 355.8 | 375.8 | 489.8 | 375.9 | 0 | 1375 | 873.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства и кинематографии города Туапсе"
Культура города Туапсе | Комплектование книжных фондов библиотек местный бюджет | 250 | 250 |  |  | 125 | 125 | 125 | 125 |  |  | 250 | 250
| Комплектование книжных фондов библиотек федеральный бюджет | 0
| Сохранение историко- культурного наследия Туапсинского городского поселения, включающего разработку и раелизацию проектов исследования, восстановления, консервации и музеефикации памятников истории и культуры, их охранных зон местный бюджет | 300 | 300 |  |  | 300 | [5 empty] | 300 | 0
| Укрепление материальной базы учреждений культуры, искусства и кинематографии местный бюджет | 460 | 460 | 100 |  | 360 | 95 | 0 |  | 0 |  | 460 | 95
| Развитие народного творчества и профессионального искусства, организация досуга населения местный бюджет | 1500 | 1500 | 120 | 83.9 | 990 | 405.3 | 120 | 190.3 | 270 |  | 1500 | 679.5
| Чествование юбиляров, выдающихся деятелей культуры, искусства и кинематографии Туапсинского городского поселения местный бюджет | 144 | 144 | 50 | 20 | 50 | 45 | 44 | 47 |  |  | 144 | 112
| Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям Международного, Российского и краевого значения, а также иных мероприятий по распоряжениям администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района и постановлениям Законодательного Собрания Краснодарского края местный бюджет | 5030 | 5030 | 100 | 33.7 | 3400 | 1020.7 | 1050 | 1972.1 | 480 |  | 5030 | 3026.5
Итого по подпрограмме |  | 7684 | 7684 | 370 | 137.6 | 5225 | 1691 | 1339 | 2334.4 | 750 | 0 | 7684 | 4163
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 7684 | 7684 | 370 | 137.6 | 5225 | 1691 | 1339 | 2334.4 | 750 | 0 | 7684 | 4163
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура, искусство и кинематография города Туапсе" | предоставление субсидий учреждениям культуры местный бюджет | 67051.2 | 67051.2 | 12912.9 | 11312.9 | 16633 | 17233 | 21287.1 | 22287.1 | 16218.2 |  | 67051.2 | 50833
| предоставление субсидий учреждениям кинематографии местный бюджет | 6676.1 | 6676.1 | 1653.4 | 1653.4 | 1162.2 | 1162.2 | 2223.4 | 2223.4 | 1637.1 |  | 6676.1 | 5039
| субсидии на обеспечение развития и укрепление материально- технической базы, творческой деятельности муниципальных театров краевой бюджет | 1878 | 1878 |  |  |  |  | 189.6 | 189.6 | 1688.4 |  | 1878 | 189.6
| субсидии на обеспечение развития и укрепление материально- технической базы, творческой деятельности муниципальных театров федеральный бюджет | 5947.1 | 5947.1 |  |  |  |  | 600.3 | 600.3 | 5346.8 |  | 5947.1 | 600.3
| обеспечение деятельности Централизованной библиотечной системы | 16351 | 16351 | 3020.9 | 2863.7 | 4299 | 4085.1 | 5187.9 | 5111.4 | 3843.2 |  | 16351 | 12060.2
| в том числе местный бюджет | 4295.4 | 4295.4 | 889.1 | 731 | 933.2 | 805.7 | 1288.8 | 1194.3 | 1184.3 |  | 4295.4 | 2731
| обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии культуры местный бюджет | 7377.2 | 7377.2 | 1778.9 | 1695.5 | 1767.2 | 1677.3 | 1894.4 | 1873.6 | 1936.7 |  | 7377.2 | 5246.4
Итого по подпрограмме | итого по подпрограмме | 109576 | 109576 | 20255.2 | 18256.5 | 24794.6 | 24963.3 | 32671.5 | 33479.7 | 31854.7 | 0 | 109576 | 76699.5
| в том числе местный бюджет | 101750.9 | 101750.9 | 20255.2 | 18256.5 | 24794.6 | 24963.3 | 31881.6 | 32689.8 | 24819.5 | 0 | 101750.9 | 75909.6
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 7825.1 | 7825.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.9 | 789.9 | 7035.2 | 0 | 7825.1 | 789.9
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 7377.2 | 7377.2 | 1844.3 | 1686.4 | 1844.3 | 1686.4 | 1844.3 | 1873.6 | 1844.3 |  | 7377.2 | 5246.4
Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы |  | 1450.1 | 1450.1 | 372.7 | 323.9 | 366.7 | 326.2 | 358.8 | 414.1 | 351.9 |  | 1450.1 | 1064.2
Итого по подпрограмме |  | 1450.1 | 1450.1 | 372.7 | 323.9 | 366.7 | 326.2 | 358.8 | 414.1 | 351.9 | 0 | 1450.1 | 1064.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 1450.1 | 1450.1 | 372.7 | 323.9 | 366.7 | 326.2 | 358.8 | 414.1 | 351.9 | 0 | 1450.1 | 1064.2
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе |  | 118710.1 | 118710.1 | 20997.9 | 18718 | 30386.3 | 26980.5 | 34369.3 | 36228.2 | 32956.6 | 0 | 118710.1 | 81926.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 110885 | 110885 | 20997.9 | 18718 | 30386.3 | 26980.5 | 33579.4 | 35438.3 | 25921.4 | 0 | 110885 | 81136.8
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 7825.1 | 7825.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.9 | 789.9 | 7035.2 | 0 | 7825.1 | 789.9
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Туапсе"
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 3421 | 3421 | 855.2 | 1417.5 | 855.2 | 737.9 | 855.3 | 653.5 | 855.3 | 0 | 3421 | 2808.9
| Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций 500 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка. | 2395.9 | 2395.9 | 599 | 598.9 | 599 | 599 | 599 | 599 | 598.9 | 0 | 2395.9 | 1796.9
Итого по подпрограмме |  | 5816.9 | 5816.9 | 1454.2 | 2016.4 | 1454.2 | 1336.9 | 1454.3 | 1252.5 | 1454.2 | 0 | 5816.9 | 4605.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 5816.9 | 5816.9 | 1454.2 | 2016.4 | 1454.2 | 1336.9 | 1454.3 | 1252.5 | 1454.2 | 0 | 5816.9 | 4605.8
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Туапсе | Предоставление субсидий СОНКО на конкурсной основе по видам деятельности: | 230 | 230 |  |  |  |  | 230 | 230 |  |  | 230 | 230
-участие в охране общественного порядка, деятельность, направленная на духовно-нравственное воспитание, возрождение духовно-моральных норм;
-социальная адаптация инвалидов и их семей
Итого по подпрограмме |  | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 230 | 230
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 230 | 230
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по программе |  | 6046.9 | 6046.9 | 1454.2 | 2016.4 | 1454.2 | 1336.9 | 1684.3 | 1482.5 | 1454.2 | 0 | 6046.9 | 4835.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 6046.9 | 6046.9 | 1454.2 | 2016.4 | 1454.2 | 1336.9 | 1684.3 | 1482.5 | 1454.2 | 0 | 6046.9 | 4835.8
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие города Туапсе в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства"
Жилище | Предоставление молодым семьям, в том числе с ребенком(детьми) и молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе в виде оплаты первоначального взноса при получении жилищного (ипотечного жилищного) кредита или займа на приобретение(строительство) жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим жилищным (ипотечным жилищным) кредитам или займам на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов местный бюджет | 750.3 | 750.3 |  |  | 750.3 | 750.1 |  |  |  |  | 750.3 | 750.1
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 812.7 | 812.7 |  |  |  | 812.7 | 812.7 |  |  |  | 812.7 | 812.7
Итого по подпрограмме |  | 1563 | 1563 | 0 | 0 | 750.3 | 1562.8 | 812.7 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 1562.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 750.3 | 750.3 | 0 | 0 | 750.3 | 750.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.3 | 750.1
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 812.7 | 812.7 | 0 | 0 | 0 | 812.7 | 812.7 | 0 | 0 | 0 | 812.7 | 812.7
Подготовка градостроительной и землестроительной документации на территории города Туапсе | Организационные мероприятия, направленные на предупреждение самовольного строительства, демонтаж капитальных строений | 484 | 484 | 121 |  | 121 | 99.4 | 121 | 0 | 121 |  | 484 | 99.4
| Разработка проектов планировки территории | 500 | 500 | 125 | 99.4 | 125 | 99 | 125 |  | 125 |  | 500 | 198.4
Итого по подпрограмме |  | 984 | 984 | 246 | 99.4 | 246 | 198.4 | 246 | 0 | 246 | 0 | 984 | 297.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 984 | 984 | 246 | 99.4 | 246 | 198.4 | 246 | 0 | 246 | 0 | 984 | 297.8
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Строительство, реконструкция, ремонт дорог, благоустройство участков автодорожной сети | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, (в целях реализации мероприятий подпрограммы «Строительство и реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края») (ул. Володарского, ул. Калараша, ул.Ленинградская, ул.Новицкого, ул.Полетаева, ул.Бондаренко, ул.Фрунзе) местный бюджет | 7674.6 | 7674.6 |  |  |  |  | 7674.6 | 1225.8 |  |  | 7674.6 | 1225.8
| краевой бюджет | 145817.3 | 145817.3 |  |  |  |  | 145817.3 | 23290.7 |  |  | 145817.3 | 23290.7
| Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в г.Туапсе (в целях реализации мероприятий подпрограммы «Строительство и реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края») (ул.Вольная, ул.Короленко, ул.Нижне-Кордонная, ул. Гоголя, ул.Деповская) местный бюджет | 473.2 | 473.2 |  |  | 473.2 | 395.3 |  | 70.7 |  |  | 473.2 | 466
| краевой бюджет | 8990.6 | 8990.6 |  |  | 8990.6 | 7511.1 |  | 1344.6 |  |  | 8990.6 | 8855.7
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения). | 7323.4 | 7323.4 |  |  | 7323.4 | 1719.8 |  | 5354.1 |  |  | 7323.4 | 7073.9
| Зимнее содержание дорог | 1092.6 | 1092.6 | 300 | 298.9 |  |  |  |  | 792.6 |  | 1092.6 | 298.9
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения), включая проектные работы | 4920 | 4920 |  |  | 4920 | 1246.7 |  | 2304.8 |  |  | 4920 | 3551.5
Итого по подпрограмме |  | 176291.7 | 176291.7 | 300 | 298.9 | 21707.2 | 10872.9 | 153491.9 | 33590.7 | 792.6 | 0 | 176291.7 | 44762.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 21483.8 | 21483.8 | 300 | 298.9 | 12716.6 | 3361.8 | 7674.6 | 8955.4 | 792.6 | 0 | 21483.8 | 12616.1
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 154807.9 | 154807.9 | 0 | 0 | 8990.6 | 7511.1 | 145817.3 | 24635.3 | 0 | 0 | 145817.3 | 24635.3
Отдельные мероприятия муниципальной программы | Финансирование расходов по содержанию муниципального казенного учреждения Туапсинского городского поселения «Управление капитального строительства» для реализации мероприятий в сфере строительства, реконструкции муниципальных объектов. | 6222.5 | 6222.5 | 1439.5 | 1439.5 | 1583.8 | 1403.1 | 1583.8 | 1635.3 | 1615.4 | 0 | 6222.5 | 4477.9
Итого по программе |  | 185061.2 | 185061.2 | 1985.5 | 1837.8 | 24287.3 | 14037.2 | 156134.4 | 35226 | 2654 | 0 | 185061.2 | 51101
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 29440.6 | 29440.6 | 1985.5 | 1837.8 | 15296.7 | 5713.4 | 9504.4 | 10590.7 | 2654 | 0 | 29440.6 | 18141.9
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 155620.6 | 155620.6 | 0 | 0 | 8990.6 | 7511.1 | 146630 | 24635.3 | 0 | 0 | 155620.6 | 32146.4
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
| Изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и мониторинг тех. состояния | 100 | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | 0
| Внесение органом местного самоуправления обязательных и дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах. | 2100 | 2100 | 1000 | 528.5 | 1000 | 526.8 | 100 | 334.2 |  |  | 2100 | 1389.5
| Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | 500 | 500 |  |  | 500 | [5 empty] | 500 | 0
| Выполнение капитального ремонта внутриквартирных инженерных систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, тепломнабжения, газового оборудования в муниципальных жилых помещениях, с приведением их в соответствие с требованиями федерального законодательства об энергосбережении. | 172.2 | 172.2 |  |  | 172.2 | [5 empty] | 172.2 | 0
Итого по подпрограмме: |  | 2872.2 | 2872.2 | 1000 | 528.5 | 1772.2 | 526.8 | 100 | 334.2 | 0 | 0 | 2872.2 | 1389.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 2872.2 | 2872.2 | 1000 | 528.5 | 1772.2 | 526.8 | 100 | 334.2 | 0 | 0 | 2872.2 | 1389.5
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Содержание и развитие коммунального хозяйства города Туапсе | Проект расчетной санитарно-защитной зоны очистных сооружений, экологическая экспертиза по обследованию грунта | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | [6 empty] | 127.9 | 127.9
| Приобретение с установкой канализационно-насосной станции (пляж Приморье) | 2324 | 2324 |  |  | 2324 | 2324 |  |  |  |  | 2324 | 2324
| Капитальный ремонт насосной станции с заменой технологического оборудования | 44765.8 | 44765.8 |  |  |  |  | 44765.8 |  |  |  | 44765.8 | 0
| Замена насоса на главной канализационной насосной станции по ул.Гагарина | 304 | 304 |  |  | 304 |  |  | 304 |  |  | 304 | 304
Итого по подпрограмме |  | 47521.7 | 47521.7 | 127.9 | 127.9 | 2628 | 2324 | 44765.8 | 304 | 0 | 0 | 47521.7 | 2755.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 47521.7 | 47521.7 | 127.9 | 127.9 | 2628 | 2324 | 44765.8 | 304 | 0 | 0 | 47521.7 | 2755.9
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Благоустройство города Туапсе | Проектирование,строительство и ремонт объектов уличного освещения | 22365.9 | 22365.9 |  |  | 22365.9 | 13767.1 |  | 5385.6 |  |  | 22365.9 | 19152.7
| Содержание и благоустройство скверов и парков, создание условий для массового отдыха жителей | 3872 | 3872 |  |  | 3872 | 838.7 |  | 1392.8 |  |  | 3872 | 2231.5
| Содержание и благоустройство мест захоронения | 2280 | 2280 |  |  | 2280 | 592 |  | 723 |  |  | 2280 | 1315
| Озеленение территории города Туапсе | 1091.8 | 1091.8 |  |  | 1091.8 |  |  | 294.9 |  |  | 1091.8 | 294.9
| Организация уборки, сбора и вывоза мусора с территории города Туапсе | 4239 | 4239 | 2000 |  | 2239 | 2270.1 |  | 655 |  |  | 4239 | 2925.1
| Приобретение специализированной техники и оборудования | 15195.5 | 15195.5 |  |  | 15195.5 | 13695.4 |  | 1500 |  |  | 15195.5 | 15195.4
| Прочее благоустройство города Туапсе | 2246 | 2246 |  |  | 2246 | 343.9 |  | 195.6 |  |  | 2246 | 539.5
Итого по подпрограмме |  | 51290.2 | 51290.2 | 2000 | 0 | 49290.2 | 31507.2 | 0 | 10146.9 | 0 | 0 | 51290.2 | 41654.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 51290.2 | 51290.2 | 2000 | 0 | 49290.2 | 31507.2 | 0 | 10146.9 | 0 | 0 | 51290.2 | 41654.1
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Выделение субсидии муниципальному бюджетному учреждению Туапсинского городского поселения «Управление по реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на выполнение муниципальных услуг (работ) | всего | 5085.4 | 5085.4 | 1271.3 | 1161.1 | 1271.4 | 1274.2 | 1271.3 | 1376 | 1271.4 | 0 | 5085.4 | 3811.3
Выделение субсидии муниципальному бюджетному учреждению Туапсинского городского поселения «Благоустройство города» на выполнение муниципальных услуг (работ) | всего | 55457.5 | 55457.5 | 11421.4 | 11421.7 | 12521 | 11403.4 | 13598.5 | 19011.3 | 17916.6 |  | 55457.5 | 41836.4
Отдельные мероприятия программы | всего | 12676 | 12676 | 3169 | 2917.6 | 3169 | 5000 | 3169 | 2424.9 | 3169 |  | 12676 | 10342.5
Итого по программе : |  | 174903 | 174903 | 18989.6 | 16156.8 | 58130.8 | 40632.2 | 49306.1 | 14586 | 4440.4 | 0 | 174903 | 101789.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 174903 | 174903 | 18989.6 | 16156.8 | 70651.8 | 52035.6 | 62904.6 | 33597.3 | 22357 | 0 | 174903 | 101789.7
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие города Туапсе"
Формирование и продвижение экономически и инвестиционного привлекательного образа муниципального образования | участие в ежегодном Международном Инвестиционном Форуме «Сочи» (оплата аренды выставочной площади, сувенирная продукция, разработка мультимедийной презентации инвестиционных проектов города Туапсе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Городу Воинской Славы Туапсе-новый облик | Монтаж системы автомотического полива с обустройством газонов набережной в г. Туапсе | 1870 | 1870 |  |  | 1870 | 1860.6 |  |  |  |  | 1870 | 1860.6
| Проектно-изыскательские работы по объекту: Многофункциональный спортивный комплекс "Туапсе" по ул. Калараша в г. Туапсе" | 8352 | 8352 | [6 empty] | 8352 |  | 8352 | 0
| Проектно-изыскательские работы по объекту: Благоустройство привокзальной площади в г. Туапсе | 290 | 290 | [6 empty] | 290 |  | 290 | 0
| Реконструкция парка "50-летия Победы" | 1800 | 1800 |  |  | 1800 | 1782 |  |  |  |  | 1800 | 1782
| Благоустройство территории в районе остановки по ул. Калараша | 87 | 87 |  |  | 87 | 87 |  |  |  |  | 87 | 87
| Входная группа к территории городского пляжа в г. Туапсе | 93 | 93 | [6 empty] | 93 |  | 93 | 0
| Изготовление и установка постамента Герою Советского Союза на Аллее Героев у стены "Туапсе-Город Воинской Славы" | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 | 40 |  |  | 70 | 40
| Благоустройство детских и спортивных площадок (краевой бюджет) | 300 | 300 | [6 empty] | 300 |  | 300 | 0
Итого по подпрограмме |  | 12862 | 12862 | 0 | 0 | 3757 | 3729.6 | 70 | 40 | 9035 | 0 | 12862 | 3769.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 12562 | 12562 | 0 | 0 | 3757 | 3729.6 | 70 | 40 | 8735 | 0 | 12562 | 3769.6
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 60 | 60 | [6 empty] | 60 |  | 60 | 0
| Субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства | 65 | 65 | [6 empty] | 65 |  | 65 | 0
Итого по подпрограмме |  | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Реализация мероприятий в сфере торговли и транспорта | Предоставление субсидии МБУ ТГП "Торговое и транспортое обслуживание" для осуществления деятельности по реализации вопросов местного значения в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания, организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Туапсинского городского поселения | 3570.1 | 3570.1 | 864.3 | 864.3 | 901.9 | 977.8 | 901.9 | 864.3 | 902 | 0 | 3570.1 | 2706.4
Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения города Туапсе» | Развитие транспортной инфраструктуры города Туапсе | 186.5 | 186.5 | 0 | 0 | 87 | 87 | 99.5 |  | 0 | 0 | 186.5 | 87
Итого по программе |  | 16743.6 | 16743.6 | 864.3 | 864.3 | 4745.9 | 4794.4 | 1071.4 | 904.3 | 10062 | 0 | 16743.6 | 6563
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 16443.6 | 16443.6 | 864.3 | 864.3 | 4745.9 | 4794.4 | 1071.4 | 904.3 | 9762 | 0 | 16443.6 | 6563
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Муниципальная программа "Информационное общество города Туапсе"
Информационное обеспечение и сопровождение | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информационное общество города Туапсе» | 4600 | 4600 | 740.5 | 740.5 | 1286.5 | 1027.2 | 1286.5 | 923.7 | 1286.5 |  | 4600 | 2691.4
Итого по подпрограмме |  | 4600 | 4600 | 740.5 | 740.5 | 1286.5 | 1027.2 | 1286.5 | 923.7 | 1286.5 | 0 | 4600 | 2691.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 4600 | 4600 | 740.5 | 740.5 | 1286.5 | 1027.2 | 1286.5 | 923.7 | 1286.5 | 0 | 4600 | 2691.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Информационный регион | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информационное общество города Туапсе» | 1710 | 1710 | 300 | 249.8 | 470 | 483.5 | 470 | 336.1 | 470 | 0 | 1710 | 1069.4
Итого по подпрограмме |  | 1710 | 1710 | 300 | 249.8 | 470 | 483.5 | 470 | 336.1 | 470 | 0 | 1710 | 1069.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 1710 | 1710 | 300 | 249.8 | 470 | 483.5 | 470 | 336.1 | 470 | 0 | 1710 | 1069.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по программе |  | 6310 | 6310 | 1040.5 | 990.3 | 1756.5 | 1510.7 | 1756.5 | 1259.8 | 1756.5 | 0 | 6310 | 3760.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 6310 | 6310 | 1040.5 | 990.3 | 1756.5 | 1510.7 | 1756.5 | 1259.8 | 1756.5 | 0 | 6310 | 3760.8
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения"
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в городе Туапсе | Финансовый резерв на предупрежде-ние и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории города Туапсе | 1030 | 1030 | 257.5 | 0 | 257.5 | 730 | 257.5 | 0 | 257.5 | 0 | 1030 | 730
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 1030 | 1030 | 257.5 | 0 | 257.5 | 730 | 257.5 | 0 | 257.5 | 0 | 1030 | 730
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации,возникшей в результате подтопления, произошедшем на территории Туапсинского гор.поселения 24 октября 2018г. | 111202.8 | 111202.8 | 25280 | 25280 | 1721.7 | 72223.3 | 856.4 | 3223.7 | 83344.7 | 0 | 111202.8 | 100727
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 3336.6 | 3336.6 | 758.5 | 758.5 | 1721.7 | 1166.9 | 856.4 | 1096.8 |  |  | 3336.6 | 3022.2
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 107866.2 | 107866.2 | 24521.5 | 24521.5 |  | 71056.4 |  | 2126.9 | 83344.7 |  | 107866.2 | 97704.8
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений | 3650.4 | 3650.4 |  |  | 3650.4 | 782.2 |  | 2159.4 |  |  | 3650.4 | 2941.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 3650.4 | 3650.4 |  |  | 3650.4 | 782.2 |  | 2159.4 |  |  | 3650.4 | 2941.6
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Расходы на передачу полномочий по созданию, содержанию и организации деятельность АСС и (или) АСФ на территории города Туапсе | 9613.4 | 9613.4 | 2175 | 2175 | 2479.4 | 2476.5 | 2479.5 | 2478 | 2479.5 | 0 | 9613.4 | 7129.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 9613.4 | 9613.4 | 2175 | 2175 | 2479.4 | 2476.5 | 2479.5 | 2478 | 2479.5 | 0 | 9613.4 | 7129.5
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Средства резервного фонда администрации Краснодарского края | 56893.8 | 56893.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28446.9 | 18761.1 | 28446.9 | 0 | 56893.8 | 18761.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 1707.2 | 1707.2 |  |  |  |  | 853.6 | 562.9 | 853.6 |  | 1707.2 | 562.9
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 55186.6 | 55186.6 |  |  |  |  | 27593.3 | 18198.2 | 27593.3 |  | 55186.6 | 18198.2
| Расходы на содержание МКУ Туапсинского городского поселения "Управление по делам ГО и ЧС" | 7198.1 | 7198.1 | 1480 | 1480 | 1891.6 | 1761 | 1891.6 | 1715.8 | 1934.9 | 0 | 7198.1 | 4956.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 7198.1 | 7198.1 | 1480 | 1480 | 1891.6 | 1761 | 1891.6 | 1715.8 | 1934.9 | 0 | 7198.1 | 4956.8
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | [10 empty] | 0 | 0
Итого по подпрограмме |  | 189588.5 | 189588.5 | 29192.5 | 28935 | 10000.6 | 77973 | 33931.9 | 28338 | 116463.5 | 0 | 189588.5 | 135246
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 26535.7 | 26535.7 | 4671 | 4413.5 | 10000.6 | 6916.6 | 6338.6 | 8012.9 | 5525.5 | 0 | 26535.7 | 19343
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 163052.8 | 163052.8 | 24521.5 | 24521.5 | 0 | 71056.4 | 27593.3 | 20325.1 | 110938 | 0 | 163052.8 | 115903
Пожарная безопасность в городе Туапсе | Оказание услуг в области пожарной охраны | 107.9 | 107.9 | 24.7 | 24.7 | 27.7 | 28.8 | 27.7 | 20.8 | 27.8 | 0 | 107.9 | 74.3
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 107.9 | 107.9 | 24.7 | 24.7 | 27.7 | 28.8 | 27.7 | 20.8 | 27.8 | 0 | 107.9 | 74.3
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| - страхование жизни членов ДПО, 100,0 руб. на 1 чел. ежегодно; | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | 0 | 100 | 24
- медицинское обеспечение членов ДПО, 2500,0 руб. на 1 чел. ежегодно;
- обучение членов ДПО в специализированном учебном центре 1000,0 руб. на 1 чел. при вступлении в ДПО.
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 100 | 100 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 24
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| изготовление средств наглядной агитации (стендов, баннеров, перетяжек, аншлагов, плакатов по противопожарной тематике) - 20 шт | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.1 | 0 | 17.1 | 4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.1 | 0 | 17.1 | 4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Обучение населения первичным мерам пожарной безопасности: -изготовление печатной продукции (памяток, рекомендаций) - 10тыс шт | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  | 245 | 245 | 24.7 | 24.7 | 27.7 | 28.8 | 27.7 | 48.8 | 164.9 | 0 | 245 | 102.3
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 245 | 245 | 24.7 | 24.7 | 27.7 | 28.8 | 27.7 | 24.8 | 164.9 | 0 | 245 | 102.3
| за счет средств краевого (федерального бюджета) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0
Профилактика терроризма и экстремизма в городе Туапсе | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 838.3 | 838.3 | 0 | 0 | 0 | 257.9 | 838.3 | 328.6 | 0 | 0 | 838.3 | 586.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 838.3 | 838.3 | 0 | 0 | 0 | 257.9 | 838.3 | 328.6 | 0 | 0 | 838.3 | 586.5
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по передаваемым полномочиям (участие в профилактике терроризма и экстремизма) | 4062.4 | 4062.4 | 670 | 670 | 1130.8 | 1050 | 1130.8 | 1185 | 1130.8 | 0 | 4062.4 | 2905
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 4062.4 | 4062.4 | 670 | 670 | 1130.8 | 1050 | 1130.8 | 1185 | 1130.8 | 0 | 4062.4 | 2905
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  | 4900.7 | 4900.7 | 670 | 670 | 1130.8 | 1307.9 | 1969.1 | 1513.6 | 1130.8 | 0 | 4900.7 | 3491.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 4900.7 | 4900.7 | 670 | 670 | 1130.8 | 1307.9 | 1969.1 | 1513.6 | 1130.8 | 0 | 4900.7 | 3491.5
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Противодействие коррупции в городе Туапсе | Организация и проведение различных мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению, в рамках ежегодно отмечаемого 9 декабря международного дня борьбы с коррупцией | 20 | 20 | 10 | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 | 20 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 20 | 20 | 10 | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 | 20 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по передаваемым полномочиям (на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья) | 2548.7 | 2548.7 | 613.4 | 621 | 613.4 | 623 | 613.4 | 657.4 | 708.5 | 0 | 2548.7 | 1901.4
Итого по программе |  | 197302.9 | 197302.9 | 30510.6 | 30250.7 | 11772.5 | 79932.7 | 36552.1 | 30557.8 | 118467.7 | 0 | 197302.9 | 140741.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 34250.1 | 34250.1 | 5989.1 | 5729.2 | 11772.5 | 8876.3 | 8958.8 | 10208.7 | 7529.7 | 0 | 34250.1 | 24838.2
| за счет средств краевого (федерального бюджета) | 163052.8 | 163052.8 | 24521.5 | 24521.5 | 0 | 71056.4 | 27593.3 | 20325.1 | 110938 | 0 | 163052.8 | 115903
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества и укрепление единства российской нации на территории города Туапсе"
Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления | Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления | 747 | 747 | 225 | 225 | 220.5 | 220.5 | 150.7 | 220.5 | 150.8 | 0 | 747 | 666
| Премия победителям конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» | 310 | 310 | 0 | 0 |  | 10 |  | 49 | 310 |  | 310 | 59
Итого по подпрограмме |  | 1057 | 1057 | 225 | 225 | 220.5 | 230.5 | 150.7 | 269.5 | 460.8 | 0 | 1057 | 725
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 1057 | 1057 | 225 | 225 | 220.5 | 230.5 | 150.7 | 269.5 | 460.8 | 0 | 1057 | 725
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в городе Туапсе | Организация и проведение в День города национальных культур "В семье единой" | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 0
| Приобритение национальных экспонатов для организации (обновления) постоянно действующих экспозиций (выставок) в историко-краеведческом музее им. Полетаева по тематике истории, культуры народов города Туапсе | 40 | 40 | [5 empty] | 40 | 40 |  | 40 | 40
| Приобритение книг (журналов) для обновления постоянно действующих выставки на базе Центральной библиотечной ситсемы по тематике и культуры народов | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10
Итого по подпрограмме |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 40 | 40 | 0 | 150 | 50
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 40 | 40 | 0 | 150 | 50
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Укрепление единства российской нации на территории города Туапсе | Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации на территории города Туапсе | 3369.2 | 3369.2 | 827.5 | 216.3 | 827.6 | 1811.7 | 827.5 | 750.7 | 886.6 | 0 | 3369.2 | 2778.7
Итого по подпрограмме |  | 3369.2 | 3369.2 | 827.5 | 216.3 | 827.6 | 1811.7 | 827.5 | 750.7 | 886.6 | 0 | 3369.2 | 2778.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 3369.2 | 3369.2 | 827.5 | 216.3 | 827.6 | 1811.7 | 827.5 | 750.7 | 886.6 | 0 | 3369.2 | 2778.7
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Итого по программе |  | 4576.2 | 4576.2 | 1052.5 | 441.3 | 1048.1 | 2052.2 | 1088.2 | 1060.2 | 1387.4 | 0 | 4576.2 | 3553.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 4576.2 | 4576.2 | 1052.5 | 441.3 | 1048.1 | 2052.2 | 1088.2 | 1060.2 | 1387.4 | 0 | 4576.2 | 3553.7
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса города Туапсе"
Газификация города Туапсе | Газопроводы высокого давления
| Газопровод высокого давления от ГРС "Туапсе" к ГГРП 4 в г. Туапсе | 256.2 | 256.2 |  |  |  |  | 256.2 | 99.99 |  |  | 256.2 | 99.99
| в том числе местный бюджет | 256.2 | 256.2 |  |  |  |  | 256.2 | 99.99 |  |  | 256.2 | 99.99
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Распределительные газопроводы среднего давления
| Закольцовка газопровода среднего давления от ул. Калараша до ул. Б.Хмельницкого с установкой ГРП | 3411.8 | 3411.8 |  |  |  |  | 3411.8 | 3159.5 |  |  | 3411.8 | 3159.5
| в том числе местный бюджет | 3411.8 | 3411.8 |  |  |  |  | 3411.8 | 3159.5 |  |  | 3411.8 | 3159.5
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Подводящий газопровод среднего давления к мкр."Грознефть в г.Туапсе с установкой ГРП 51,ГРП 52,ГРП 53 ГРП 54,ГРП 55 | 15579.4 | 15579.4 |  |  |  |  | 15579.4 | 1356.6 |  |  | 15579.4 | 1356.6
| в том числе местный бюджет | 1431.4 | 1431.4 |  |  |  |  | 1431.4 | 122.2 |  |  | 1431.4 | 122.2
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 14148 | 14148 |  |  |  |  | 14148 | 1234.5 |  |  | 14148 | 1234.5
Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по микрорайонам
| Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по улПугачевская,пер.Пугачевский,ул.Маяковского,ул.Шапсугская,ул.Короленко,ул.Вольная с установкой ГРП-40 | 3397.9 | 3397.9 |  |  |  |  | 3397.9 | 99.3 |  |  | 3397.9 | 99.3
| в том числе местный бюджет | 3397.9 | 3397.9 |  |  |  |  | 3397.9 | 99.3 |  |  | 3397.9 | 99.3
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Весенняя с установкой ГРП-62 и ГРП-61 в г.Туапсе | 15876.5 | 15876.5 |  |  | 15876.5 | [5 empty] | 15876.5 | 0
| в том числе местный бюджет | 1760.5 | 1760.5 |  |  | 1760.5 | [5 empty] | 1760.5 | 0
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 14116 | 14116 |  |  | 14116 | [5 empty] | 14116
| Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул.Лазурная,ул.Ключевая с установкой ГРП и газопроводами -отводами среднего давления в г.Туапсе | 4685.5 | 4685.5 |  |  |  |  | 4685.5 | 3981.7 |  |  | 4685.5 | 3981.7
| в том числе местный бюджет | 4685.5 | 4685.5 |  |  |  |  | 4685.5 | 3981.7 |  |  | 4685.5 | 3981.7
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Распределительный газопровод низкого давления к многоквартирным домам по ул.Калараша (нечетная сторона от дома №17 до дома №33) в г.Туапсе | 4.1 | 4.1 |  |  | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  | 4.1 | 4.1
| в том числе местный бюджет | 4.1 | 4.1 |  |  | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  | 4.1 | 4.1
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Распределительный газопровод низкого давления по ул.Грибоедова,ул.Говорова,туп.Говорова в г. Туапсе | 2000 | 2000 | [6 empty] | 2000 |  | 2000 | 0
| в том числе местный бюджет | 2000 | 2000 | [6 empty] | 2000 |  | 2000 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Мероприятия по техническому обслуживанию газопроводов в г.Туапсе | 362.2 | 362.2 | [6 empty] | 362.2 |  | 362.2 | 0
| в том числе местный бюджет | 362.2 | 362.2 | [6 empty] | 362.2 |  | 362.2 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Мероприятия по техническому обслуживанию газопроводов в г.Туапсе | 291.7 | 291.7 |  |  |  |  | 291.7 | 22.7 |  |  | 291.7 | 22.7
| в том числе местный бюджет | 291.7 | 291.7 |  |  |  |  | 291.7 | 22.7 |  |  | 291.7 | 22.7
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Мероприятия по техническому диагностированию газопроводов | 297 | 297 |  |  |  |  | 297 | 297 |  |  | 297 | 297
| в том числе местный бюджет | 297 | 297 |  |  |  |  | 297 | 297 |  |  | 297 | 297
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  | 46162.3 | 46162.3 | 0 | 0 | 15880.6 | 4.1 | 27919.5 | 9016.79 | 2362.2 | 0 | 46162.3 | 9020.89
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 17898.3 | 17898.3 | 0 | 0 | 1764.6 | 4.1 | 13771.5 | 7782.39 | 2362.2 | 0 | 17898.3 | 7786.49
| за счет средств краевого (федерального бюджета) | 28264 | 28264 | 0 | 0 | 14116 | 0 | 14148 | 1234.5 | 0 | 0 | 28264 | 1234.5
Развитие и содержание сетей электроснабжения | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 с установкой КТП по ул. Ключевая (проект) | 800 | 800 |  |  | 800 | [5 empty] | 800 | 0
| Реконструкция ТП- 143 (проект) | 100 | 100 |  |  | 100 | 99.5 |  |  |  |  | 100 | 99.5
| Реконструкция ЛП-10 кВ от ТП-11 до ТП-44 (проект) | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  | 297.4 |  |  | 300 | 297.4
| Реконструкция ВЛИ -0,4 кВ к жилому дому по ул. Стадион Нефтяников №1 (СМР) | 250 | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 | 250
Итого по подпрограмме |  | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 99.5 | 0 | 547.4 | 0 | 0 | 1450 | 646.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 99.5 | 0 | 547.4 | 0 | 0 | 1450 | 646.9
| за счет средств краевого (федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе |  | 47612.3 | 47612.3 | 0 | 0 | 17330.6 | 103.6 | 27919.5 | 9564.19 | 2362.2 | 0 | 47612.3 | 9667.79
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 19348.3 | 19348.3 | 0 | 0 | 3214.6 | 103.6 | 13771.5 | 8329.79 | 2362.2 | 0 | 19348.3 | 8433.39
| за счет средств краевого (федерального бюджета) | 28264 | 28264 | 0 | 0 | 14116 | 0 | 14148 | 1234.5 | 0 | 0 | 28264 | 1234.5
Муниципальная программа "Муниципальное управление города Туапсе"
Организация муниципального управления | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 25767.6 | 25767.6 | 5692.3 | 5692.3 | 6680.9 | 6147.8 | 6681 | 6286 | 6713.4 |  | 25767.6 | 18126.1
| Создание и обеспечение деятельности административной комиссии краевой бюджет | 12.4 | 12.4 |  |  | 12.4 | 12.4 |  | 0 |  |  | 12.4 | 12.4
| Расходы на содержание МКУ «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 19811.2 | 19811.2 | 3055.4 | 3055.4 | 5585.3 | 5471.4 | 5585.2 | 6708.8 | 5585.3 | 0 | 19811.2 | 15235.6
| Расходы на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления» | 6155.2 | 6155.2 | 1494.2 | 1494.2 | 1553.7 | 1449 | 1553.7 | 1730.1 | 1553.6 | 0 | 6155.2 | 4673.3
| Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | 544 | 544 | 136 | 84.8 | 136 | 136.9 | 136 | 83.5 | 136 | 0 | 544 | 305.2
Итого по подпрограмме |  | 52290.4 | 52290.4 | 10377.9 | 10326.7 | 13968.3 | 13217.5 | 13955.9 | 14808.4 | 13988.3 | 0 | 52290.4 | 38352.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 52278 | 52278 | 10377.9 | 10326.7 | 13955.9 | 13205.1 | 13955.9 | 14808.4 | 13988.3 | 0 | 52278 | 38340.2
| за счет средств краевого (федерального бюджета) | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4
Муниципальные финансы | Формирование резерва бюджетных средств | 800 | 800 | [6 empty] | 800 |  | 800 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 800 | 800 | [6 empty] | 800 |  | 800 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Выплата процентов по кредитам | 898 | 898 |  |  |  |  | 4 | 4 | 894 | 0 | 898 | 4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 898 | 898 |  |  |  |  | 4 | 4 | 894 | 0 | 898 | 4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Формирование расходов на исполнение судебных актов по решениям судебных органов | 2188.8 | 2188.8 |  |  | 1136 | 718.3 | 1052.8 | 1037.6 |  | 0 | 2188.8 | 1755.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 2188.8 | 2188.8 |  |  | 1136 | 718.3 | 1052.8 | 1037.6 |  | 0 | 2188.8 | 1755.9
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Организация внешнего финансового контроля за правомерным и целевым использованием бюджетных средств | 342.8 | 342.8 | 85.6 | 85.6 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.8 |  | 342.8 | 257
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 342.8 | 342.8 | 85.6 | 85.6 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.8 |  | 342.8 | 257
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Мероприятия,направленные на увеличение доходной части бюджета | 130.2 | 130.2 |  | 0 | 80 | 45 | 30 | 48 | 20 |  | 130 | 93
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 130.2 | 130.2 |  | 0 | 80 | 45 | 30 | 48 | 20 |  | 130 | 93
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  | 4359.8 | 4359.8 | 85.6 | 85.6 | 1301.7 | 849 | 1172.5 | 1175.3 | 1799.8 | 0 | 4359.6 | 2109.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 4359.8 | 4359.8 | 85.6 | 85.6 | 1301.7 | 849 | 1172.5 | 1175.3 | 1799.8 | 0 | 4359.6 | 2109.9
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | Расходы на обеспечение функций отдела имущественных и земельных отношений | 3141.1 | 3141.1 | 844.6 | 844.6 | 765.5 | 733.3 | 765.5 | 715.6 | 765.5 | 0 | 3141.1 | 2293.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 3141.1 | 3141.1 | 844.6 | 844.6 | 765.5 | 733.3 | 765.5 | 715.6 | 765.5 | 0 | 3141.1 | 2293.5
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Управление земельных ресурсов | 6554.5 | 6554.5 | 1450 | 1450 | 1701.5 | 1619 | 1701.5 | 1771.9 | 1701.5 | 0 | 6554.5 | 4840.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 6554.5 | 6554.5 | 1450 | 1450 | 1701.5 | 1619 | 1701.5 | 1771.9 | 1701.5 | 0 | 6554.5 | 4840.9
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 2770 | 2770 | 692.5 | 381.1 | 692.5 | 89.4 | 692.5 | 951.7 | 692.5 | 0 | 2770 | 1422.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 2770 | 2770 | 692.5 | 381.1 | 692.5 | 89.4 | 692.5 | 951.7 | 692.5 | 0 | 2770 | 1422.2
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Формирование (увеличение) уставных фондов муниципальных унитарных предприятий | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  | 12645.6 | 12645.6 | 3167.1 | 2855.7 | 3159.5 | 2441.7 | 3159.5 | 3439.2 | 3159.5 | 0 | 12645.6 | 8736.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 12645.6 | 12645.6 | 3167.1 | 2855.7 | 3159.5 | 2441.7 | 3159.5 | 3439.2 | 3159.5 | 0 | 12645.6 | 8736.6
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по программе |  | 69295.8 | 69295.8 | 13630.6 | 13268 | 18429.5 | 16508.2 | 18287.9 | 19422.9 | 18947.6 | 0 | 69295.6 | 49199.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 69283.4 | 69283.4 | 13630.6 | 13268 | 18417.1 | 16495.8 | 18287.9 | 19422.9 | 18947.6 | 0 | 69283.2 | 49186.7
| за счет средств краевого (федерального бюджета) | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4
Муниципальная программа "Доступная среда"
| Обеспечение доступности для маломобильных граждан остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения. | 481 | 481 |  |  | 481 |  |  | 431 |  |  | 481 | 431
| Обеспечение доступности для маломобильных граждан наземных пешеходных переходов (обозначенных дорожными знаками и/или разметкой инженерных сооружений или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения города Туапсе. | 1055.3 | 1055.3 |  |  | 1055.3 | 302.1 |  | 753.1 |  |  | 1055.3 | 1055.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 95 | 95 |  |  | 95 | 27.2 |  | 67.7 |  |  | 95 | 94.9
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 960.3 | 960.3 |  |  | 960.3 | 274.9 |  | 685.4 |  |  | 960.3 | 960.3
Итого по подпрограмме |  | 1536.3 | 1536.3 | 0 | 0 | 1536.3 | 302.1 | 0 | 1184.1 | 0 | 0 | 1536.3 | 1486.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 576 | 576 | 0 | 0 | 576 | 27.2 | 0 | 498.7 | 0 | 0 | 576 | 525.9
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 960.3 | 960.3 | 0 | 0 | 960.3 | 274.9 | 0 | 685.4 | 0 | 0 | 960.3 | 960.3
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
| Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий | 2910.2 | 2910.2 | 155 | 155 | 2755.2 | 2665.4 |  |  |  |  | 2910.2 | 2820.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 2910.2 | 2910.2 | 155 | 155 | 2755.2 | 2665.4 |  |  |  |  | 2910.2 | 2820.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Благоустройство общественных территорий | 56754 | 56754 |  |  | 56754 | [5 empty] | 56754 | 16981.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 5107.9 | 5107.9 |  |  | 5107.9 |  |  | 1528.4 |  |  | 5107.9 | 1528.4
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 51646.1 | 51646.1 |  |  | 51646.1 |  |  | 15453.4 |  |  | 51646.1 | 15453.4
| Разработка проектно-сметной документации,прохождение экспертизы,геодезическая съемка | 4105 | 4105 | 4105 | 264 |  |  |  | 90 |  |  | 4105 | 354
| в том числе: | [10 empty] | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета | 4105 | 4105 | 4105 | 264 |  |  |  | 90 |  |  | 4105 | 354
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | [10 empty] | 0 | 0
| Инженерное обеспечение и прочие работы по благоустройству общественных территорий | 818.9 | 818.9 | [5 empty] | 791.1 | 818.9 |  | 818.9 | 791.1
| Благоустройство общественных территрий визуально-пространственного восприятия | 3500 | 3500 |  |  |  |  | 3500 | 2138.4 |  |  | 3500 | 2138.4
| Организация и проведение голосования по отбору общественных территорий для благоустройства | 156.15 | 156.15 | 156.15 |  |  | 155.3 |  |  |  |  | 156.15 | 155.3
Итого по подпрограмме |  | 68244.25 | 68244.25 | 4416.15 | 419 | 59509.2 | 2820.7 | 3500 | 3019.5 | 818.9 | 0 | 68244.25 | 23241
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 16598.15 | 16598.15 | 4416.15 | 419 | 7863.1 | 2820.7 | 3500 | 4547.9 | 818.9 | 0 | 16598.15 | 7787.6
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 51646.1 | 51646.1 | 0 | 0 | 51646.1 |  | 0 | 15453.4 | 0 | 0 | 51646.1 | 15453.4
итого по всем программам |  | 906133.75 | 906133.75 | 97268.85 | 86305.5 | 232833.3 | 193582.7 | 334205.9 | 157899.89 | 197773.7 | 0 | 906133.55 | 485095.19
в том числе:
| за счет средств местного бюджета | 498452.45 | 498452.45 | 72747.35 | 61784 | 169628.9 | 125318.6 | 158643.2 | 130745.49 | 97417.1 | 0 | 498436.55 | 317848.09
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | 244628.5 | 244628.5 | 0 | 0 | 75725.4 | 7798.4 | 161567.9 | 42798.5 | 7335.2 | 0 | 244628.5 | 166499.9