## мониторинг (3)
Мониторинг выполнения Сетевого план-графика расходования бюджетных средств программным методом по состоянию на 30.09.2020 отчетная дата
Наименование подпрограммы | Наименование мероприятия (согласно паспорта программы (подпрограммы)!!! | Наименование федеральной (государственной) программы | Запланировано по программе на текущий год (тыс.рублей) | Фактически утверждено в бюджете на отчетную дату (тыс.руб.) | объем исполнения расходных обязательств | [9 empty] | Показатель непосредственного результата реализации мероприятия
[5 empty] | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | итого за год
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Муниципальная программа "Молодежь города Туапсе"
| Создание условий для гражданского становления молодого поколения, физического, духовного и патриотического воспитания молодежи |  | 1767.5 | 1767.5 | 441.8 |  | 441.9 | 155 | 441.9 | 730.2 | 441.9 |  | 1767.5 | 885.2
| Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Туапсинский городской молодежный центр" и организация работы специалистов по работе с молодежью |  | 6555.9 | 6555.9 | 1638.9 | 1549.5 | 1639 | 1549.4 | 1639 | 1622.7 | 1639 |  | 6555.9 | 4721.6
Итого по программе |  |  | 8323.4 | 8323.4 | 2080.7 | 1549.5 | 2080.9 | 1704.4 | 2080.9 | 2352.9 | 2080.9 | 0 | 8323.4 | 5606.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 8323.4 | 8323.4 | 2080.7 | 1549.5 | 2080.9 | 1704.4 | 2080.9 | 2352.9 | 2080.9 | 0 | 8323.4 | 5606.8
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Туапсе"
| Физическая культура и спорт (организация и проведение спортивно-массовых мероприятий) |  | 725.4 | 725.4 | 181.3 | 90 | 181.3 | 64.8 | 181.4 | 158 | 181.4 | 0 | 725.4 | 312.8
| Приобретение наградного материала |  | 300 | 300 | 75 | 50 | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 300 | 50
| Организация и проведение соревнований городского уровня (Турниры, Чемпионаты, Первенства города по видам спорта) |  | 788.4 | 788.4 | 197.1 |  | 197.1 | 147.6 | 197.1 |  | 197.1 |  | 788.4 | 147.6
Итого по программе |  |  | 1813.8 | 1813.8 | 453.4 | 140 | 453.4 | 212.4 | 453.5 | 158 | 453.5 | 0 | 1813.8 | 510.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1813.8 | 1813.8 | 453.4 | 140 | 453.4 | 212.4 | 453.5 | 158 | 453.5 | 0 | 1513.8 | 510.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства и кинематографии города Туапсе"
Культура города Туапсе | Комплектование книжных фондов библиотек местный бюджет |  | 600 | 600 | 150 |  |  | 150 |  |  | 450 |  | 600 | 150
| Сохранение историко- культурного наследия Туапсинского городского поселения, включающего разработку и раелизацию проектов исследования, восстановления, консервации и музеефикации памятников истории и культуры, их охранных зон местный бюджет |  | 300 | 300 | [6 empty] | 300 |  | 300
| Укрепление материальной базы учреждений культуры, искусства и кинематографии местный бюджет |  | 340 | 340 |  |  |  |  | 0 | 66.5 | 340 |  | 340 | 66.5
| Развитие народного творчества и профессионального искусства, организация досуга населения местный бюджет |  | 1190 | 1190 | 220 | 110 | 200 |  | 250 |  | 520 |  | 1190 | 110
| Чествование юбиляров, выдающихся деятелей культуры, искусства и кинематографии Туапсинского городского поселения местный бюджет |  | 144 | 144 | 110 | 54.8 |  | 48.9 |  | 24.9 | 34 |  | 144 | 128.6
| Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям Международного, Российского и краевого значения, а также иных мероприятий по распоряжениям администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района и постановлениям Законодательного Собрания Краснодарского края местный бюджет |  | 4234.5 | 4234.5 | 70 | 15.7 | 1270 | 26.1 | 1880 |  | 1014.5 |  | 4234.5 | 41.8
Итого по подпрограмме |  |  | 6808.5 | 6808.5 | 550 | 180.5 | 1470 | 225 | 2130 | 91.4 | 2658.5 | 0 | 6808.5 | 496.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 6508.5 | 6508.5 | 550 | 180.5 | 1470 | 225 | 2130 | 91.4 | 2358.5 | 0 | 6508.5 | 496.9
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура, искусство и кинематография города Туапсе" | предоставление субсидий учреждениям культуры местный бюджет |  | 67577.7 | 67577.7 | 14614 | 14614 | 19347.4 | 18596.5 | 16619.4 | 17780.4 | 16996.9 |  | 67577.7 | 50990.9
| предоставление субсидий учреждениям кинематографии местный бюджет |  | 6860 | 6860 | 1462.4 | 1462.4 | 2208.4 | 2208.4 | 1519.7 | 1519.7 | 1669.5 |  | 6860 | 5190.5
| субсидии на обеспечение развития и укрепление материально- технической базы, творческой деятельности муниципальных театров краевой бюджет | Развитие культуры Краснодарского края | 1368 | 1368 |  |  | 109.2 | 109.2 |  | 995 | 1258.8 |  | 1368 | 1104.2
| субсидии на обеспечение развития и укрепление материально- технической базы, творческой деятельности муниципальных театров федеральный бюджет | Развитие культуры Краснодарского края | 4331.8 | 4331.8 |  |  | 345.8 | 345.8 |  | 3150.5 | 3986 |  | 4331.8 | 3496.3
| обеспечение деятельности Централизованной библиотечной системы местный бюджет |  | 18582.8 | 18582.8 | 4150.3 | 3236.2 | 4379.2 | 4324.7 | 4411.9 | 4679.6 | 5641.4 |  | 18582.8 | 12240.5
| прочие учреждения, в том числе: |  | 12285.1 | 12285.1 | 3075.1 | 2690.2 | 2934.3 | 2767.4 | 3093.8 | 2880.7 | 3181.9 |  | 12285.1 | 8338.3
| обеспечение деятельности Городского организационно- методического центра местный бюджет |  | 4622.5 | 4622.5 | 1133.2 | 851.8 | 966.3 | 973.1 | 1218.3 | 1018.4 | 1304.7
| обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии культуры местный бюджет |  | 7662.6 | 7662.6 | 1941.9 | 1838.4 | 1968 | 1794.3 | 1875.5 | 1862.3 | 1877.2 |  | 7662.6 | 5495
Итого по подпрограмме | итого по подпрограмме |  | 111005.4 | 111005.4 | 23301.8 | 22002.8 | 29324.3 | 28352 | 25644.8 | 31005.9 | 32734.5 | 0 | 111005.4 | 81360.7
| в том числе местный бюджет |  | 105305.6 | 105305.6 | 23301.8 | 22002.8 | 28869.3 | 27897 | 25644.8 | 26860.4 | 27489.7 | 0 | 105305.6 | 76760.2
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 5699.8 | 5699.8 | 0 | 0 | 455 | 455 | 0 | 4145.5 | 5244.8 | 0 | 5699.8 | 4600.5
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 7662.6 | 7662.6 | 1915.7 | 1816.3 | 1915.7 | 1816.3 | 1915.6 | 1862.3 | 1915.6 |  | 7662.6 | 5494.9
Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы |  |  | 1492.4 | 1492.4 | 373.1 | 346.5 | 373.1 | 346.5 | 373.1 | 348.5 | 373.1 |  | 1492.4 | 1041.5
Итого по подпрограмме |  |  | 1492.4 | 1492.4 | 373.1 | 346.5 | 373.1 | 346.5 | 373.1 | 348.5 | 373.1 | 0 | 1492.4 | 1041.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1492.4 | 1492.4 | 373.1 | 346.5 | 373.1 | 346.5 | 373.1 | 348.5 | 373.1 | 0 | 1492.4 | 1041.5
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе |  |  | 119306.3 | 119306.3 | 24224.9 | 22529.8 | 31167.4 | 28923.5 | 28147.9 | 31445.8 | 35766.1 | 0 | 119306.3 | 82899.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 113306.5 | 113306.5 | 24224.9 | 22529.8 | 30712.4 | 28468.5 | 28147.9 | 27300.3 | 30221.3 | 0 | 113306.5 | 78298.6
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 5699.8 | 5699.8 | 0 | 0 | 455 | 455 | 0 | 4145.5 | 5244.8 | 0 | 5699.8 | 4600.5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Туапсе"
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  | 3326.1 | 3326.1 | 831.5 | 971.5 | 831.5 | 971.4 | 831.5 | 975.7 | 831.5 |  | 3326 | 2918.6
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Туапсе |  | 230 | 230 | [5 empty] | 230 | 230 |  | 230 | 230
| Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций 500 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка. |  | 2683.3 | 2683.3 | 670.8 | 670.8 | 670.8 | 670.8 | 670.8 | 705.7 | 670.9 |  | 2683.3 | 2047.3
Итого по подпрограмме |  |  | 6239.4 | 6239.4 | 1502.3 | 1642.3 | 1502.3 | 1642.2 | 1502.3 | 1681.4 | 1732.4 | 0 | 6239.3 | 5195.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 6239.4 | 6239.4 | 1502.3 | 1642.3 | 1502.3 | 1642.2 | 1502.3 | 1681.4 | 1732.4 | 0 | 6239.3 | 4965.9
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Улучшение жилищных условий населения города Туапсе» | Предоставление молодым семьям, в том числе с ребенком(детьми) и молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка, социальных выплат на приобретение жилья, в том числе в виде оплаты первоначального взноса при получении жилищного (ипотечного жилищного) кредита или займа на приобретение(строительство) жилья, а также на погашение основной суммы долга по этим жилищным кредитам или займам на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов | Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | 3129.5 | 3129.5 | 3129.5 | 3129.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129.5 | 3129.3
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1502.1 | 1502.1 | 1502.1 | 1502.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.1 | 1502.1
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 1627.4 | 1627.4 | 1627.4 | 1627.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627.4 | 1627.2
Итого по подпрограмме |  |  | 3129.5 | 3129.5 | 3129.5 | 3129.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129.5 | 3129.3
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1502.1 | 1502.1 | 1502.1 | 1502.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.1 | 1502.1
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 1627.4 | 1627.4 | 1627.4 | 1627.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627.4 | 1627.2
Содержание и развитие жилищного хозяйства города Туапсе | Внесение органом местного самоуправления обязательных и дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах.
| за счет средств местного бюджета |  | 2151 | 2151 | 538 | 486.8 | 538 | 486.92 | 538 | 347.78 | 537 | 0 | 2151 | 1321.5
Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений
| за счет средств местного бюджета |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Внесение платы за содержание общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги за незаселенные жилые и нежилые помещения муниципального жилищного фонда
| за счет средств местного бюджета |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Итого по подпрограмме |  |  | 2651 | 2651 | 538 | 486.8 | 538 | 486.92 | 1038 | 347.78 | 537 | 0 | 2651 | 1321.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 2651 | 2651 | 538 | 486.8 | 538 | 486.92 | 1038 | 347.78 | 537 | 0 | 2651 | 1321.5
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Благоустройство города Туапсе | Оплата за электроснабжение уличного освещения города
| за счет средств местного бюджета |  | 18680.5 | 18680.5 | 4670.1 | 4332.4 | 4670.1 | 4332.4 | 4670.1 | 2492.2 | 4670.2 | 0 | 18680.5 | 11157
Выполнение работ по ремонту, регулировке, наладке систем управления уличным освещением, эксплуатации, техническому обслуживанию сетей уличного освещения
| за счет средств местного бюджета |  | 2682.1 | 2682.1 | 700 | 694.8 | 1982.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682.1 | 694.8
Содержание фонтанов.
| за счет средств местного бюджета |  | 722.9 | 722.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.9 | 0 | 0 | 0 | 722.9 | 0
Водоснабжение фонтанов и автоматический полив газонов
| за счет средств местного бюджета |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 333.4 | 500 | 0 | 1000 | 333.4
Благоустройство городского кладбища по ул. Калараша
| за счет средств местного бюджета |  | 217.5 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.5 | 217.5 | 0 | 0 | 217.5 | 217.5
Содержание городского кладбища по ул. Калараша
| за счет средств местного бюджета |  | 900 | 900 | 0 | 0 | 500 | 449.8 | 400 | 125.1 | 0 | 0 | 900 | 574.9
Содержание городского кладбища по ул. Бондаренко
| за счет средств местного бюджета |  | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 198 | 198
Профилактическая дезинсекция против клещей
| за счет средств местного бюджета |  | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200
Химическая и механическая обработка зеленых насаждений от карантинных вредителей и лечение зеленых насаждений (деревьев)
| за счет средств местного бюджета |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 240 | 0 | 500 | 0
Посадка деревьев, в том числе за счет компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений
| за счет средств местного бюджета |  | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 3100 | 259.2 | 0 | 0 | 5600 | 2759.2
Валка, обрезка аварийных деревьев
| за счет средств местного бюджета |  | 659.8 | 659.8 | 0 | 0 | 445 | 445 | 214.8 | 214.8 | 0 | 0 | 659.8 | 659.8
Сбор отходов не относящихся к ТКО (бесхозные отработанные шины на территории города Туапсе, их обезвреживание и размещение)
| за счет средств местного бюджета |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 40 | 36.2 | 50 | 0 | 60 | 0 | 150 | 36.2
Сбор отходов не относящихся к ТКО (древесные остатки и строительного мусора)
| за счет средств местного бюджета |  | 163 | 163 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории общего пользования, находящихся в муниципальной собственности ТГП, утилизация био. отходов.
| за счет средств местного бюджета |  | 984.5 | 984.5 | 0 | 0 | 200 | 200 | 184.5 | 76.6 | 600 | 0 | 984.5 | 276.6
Обеспечение природным газом объекта: "Вечный огонь" на мемориальном комплексе "Горка героев"
| за счет средств местного бюджета |  | 111 | 111 | 27.8 | 16.3 | 27.8 | 16.3 | 27.8 | 19.7 | 27.6 | 0 | 111 | 52.3
Приобретение лавочек и урн для благоустройства города
| за счет средств местного бюджета |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
Итого по подпрограмме |  |  | 32787.3 | 32787.3 | 5497.9 | 5143.5 | 10528 | 8142.7 | 10663.6 | 4036.5 | 6097.8 | 0 | 32787.3 | 17322.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 32787.3 | 32787.3 | 5497.9 | 5143.5 | 10528 | 8142.7 | 10663.6 | 4036.5 | 6097.8 | 0 | 32787.3 | 17322.7
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Содержание и развитие коммунального хозяйства города Туапсе | Капитальный ремонт насосной станции с заменой технологического оборудования
| за счет средств местного бюджета |  | 44765.8 | 44765.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44765.8 | 0 | 44765.8 | 0
Итого по подпрограмме |  |  | 44765.8 | 44765.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44765.8 | 0 | 44765.8 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 44765.8 | 44765.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44765.8 | 0 | 44765.8 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Отдельные мероприятия муниципальной программы | Финансирование расходов по содержанию муниципального казенного учреждения Туапсинского городского поселения «Управление капитального строительства» для реализации мероприятий в сфере строительства, реконструкции муниципальных объектов. |  | 64305.9 | 64305.9 | 16001.4 |  | 16001.5 | 31998.6 | 16301.5 | 17576.2 | 16001.5 |  | 64305.9 | 49574.8
Итого по программе |  |  | 147639.5 | 147639.5 | 25166.8 | 8759.6 | 27067.5 | 40628.22 | 28003.1 | 21960.48 | 67402.1 | 0 | 147639.5 | 71348.3
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 146012.1 | 146012.1 | 23539.4 | 7132.4 | 27067.5 | 40628.22 | 28003.1 | 21960.48 | 67402.1 | 0 | 146012.1 | 69721.1
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 1627.4 | 1627.4 | 1627.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627.4 | 1627.2
Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие города Туапсе в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства"
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города Туапсе» | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, (в целях реализации мероприятий подпрограммы «Строительство и реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края») | Государственная программа Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" | 16211.3 | 16211.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16211.3 | 14557.6 | 0 | 0 | 16211.3 | 14557.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 810.6 | 810.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.6 | 4601.6 | 0 | 0 | 810.6 | 4601.6
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 15400.7 | 15400.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15400.7 | 9956 | 0 | 0 | 15400.7 | 9956
Текущий ремонт дорог
| за счет средств местного бюджета |  | 9096.6 | 9096.6 | 285.5 | 285.5 | 0 | 0 | 8811.1 | 1949.2 | 0 | 0 | 9096.6 | 2234.7
Зимнее содержание дорог
| за счет средств местного бюджета |  | 1104.1 | 1104.1 | 800 | 709.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.1 | 0 | 1104.1 | 709.6
Ремонт тротуара
| за счет средств местного бюджета |  | 910 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0
Ремонт ливневой канализации
| за счет средств местного бюджета |  | 874 | 874 | 0 | 0 | 500 | 429.2 | 374 | 151.8 | 0 | 0 | 874 | 581
Ремонт автомобильных мостов через реки города Туапсе
| за счет средств местного бюджета |  | 258.2 | 258.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.2 | 158.2 | 0 | 0 | 258.2 | 158.2
Текущий ремонт и замена существующих светофорных объектов
| за счет средств местного бюджета |  | 651.7 | 651.7 | 0 | 0 | 150 | 140.7 | 501.7 | 0 | 0 | 0 | 651.7 | 140.7
Обустройство и ремонт наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями
| за счет средств местного бюджета |  | 289.8 | 289.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8 | 0 | 0 | 0 | 289.8 | 0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и ремонт дорожных знаков)
| за счет средств местного бюджета |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5 | 0 | 192.5 | 0 | 500 | 0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (нанесение дорожной разметки и прочие работы)
| за счет средств местного бюджета |  | 2400.1 | 2400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400.1 | 1173.6 | 0 | 0 | 2400.1 | 1173.6
Внесение изменений в проект организации дорожного движения города Туапсе
| за счет средств местного бюджета |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Проведение исследовательских работ по определению возможности обустройства тротуара по ул.Б.Хмельницкого от дома 32 до дом 52
| за счет средств местного бюджета |  | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
Итого по подпрограмме: |  |  | 32585.8 | 32585.8 | 1085.5 | 995.1 | 650 | 569.9 | 30353.7 | 17990.4 | 496.6 | 0 | 32585.8 | 19555.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 17185.1 | 17185.1 | 1085.5 | 995.1 | 650 | 569.9 | 14953 | 8034.4 | 496.6 | 0 | 17185.1 | 9599.4
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 15400.7 | 15400.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15400.7 | 9956 | 0 | 0 | 15400.7 | 9956
Отдельные мероприятия программы | всего |  | 6453.5 | 6453.5 | 1613.3 | 1562.6 | 1613.3 | 1562.6 | 1613.4 | 1699.1 | 1613.5 |  | 6453.5 | 4824.3
Итого по программе : |  |  | 39039.3 | 39039.3 | 2698.8 | 2557.7 | 2263.3 | 2132.5 | 31967.1 | 19689.5 | 2110.1 | 0 | 39039.3 | 24379.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 23638.6 | 23638.6 | 2698.8 | 2557.7 | 2263.3 | 2132.5 | 16566.4 | 9733.5 | 2110.1 | 0 | 23638.6 | 14423.7
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 15400.7 | 15400.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15400.7 | 9956 | 0 | 0 | 15400.7 | 9956
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие города Туапсе"
Формирование и продвижение экономически и инвестиционного привлекательного образа муниципального образования | участие в ежегодном Международном Инвестиционном Форуме «Сочи» (оплата аренды выставочной площади, сувенирная продукция, разработка мультимедийной презентации инвестиционных проектов города Туапсе) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Городу Воинской Славы Туапсе-новый облик | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Многофункциональный спортивный комплекс "ТУАПСЕ" по ул.Калараша в г.Туапсе" |  | 8352 | 8352 | [6 empty] | 8352 |  | 8352
| Проектно-изыскательские работы по объекту""Благоустройство Привокзальной площади в г. Туапсе" |  | 290 | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 290
| Благоустройство детских и спортивных площадок краевой бюджет |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
| Изготовление постамента "Героям ВОВ" |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Итого по подпрограмме |  |  | 9042 | 9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 8352 | 0 | 9042 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 8742 | 8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 8352 | 0 | 8742 | 0
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | 65 | 65 | [6 empty] | 65 |  | 65
| Субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства |  | 65 | 65 | [6 empty] | 65 |  | 65
Итого по подпрограмме |  |  | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Реализация мероприятий в сфере торговли и транспорта | Предоставление субсидии МБУ ТГП "Торговое и транспортое обслуживание" для осуществления деятельности по реализации вопросов местного значения в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания, организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Туапсинского городского поселения |  | 3617.2 | 3617.2 | 904.3 | 911.5 | 904.3 | 911.5 | 904.3 | 903.8 | 904.3 |  | 3617.2 | 2726.8
Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения города Туапсе» | Развитие транспортной инфраструктуры города Туапсе |  | 200 | 200 | 0 | 0 |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 200 | 0
Итого по программе |  |  | 12989.2 | 12989.2 | 904.3 | 911.5 | 904.3 | 911.5 | 1794.3 | 903.8 | 9386.3 | 0 | 12989.2 | 2726.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 12689.2 | 12689.2 | 904.3 | 911.5 | 904.3 | 911.5 | 1494.3 | 903.8 | 9386.3 | 0 | 12689.2 | 2726.8
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
Муниципальная программа "Информационное общество города Туапсе"
Информационное обеспечение и сопровождение | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информационное общество города Туапсе» |  | 4400 | 4400 | 1100 | 572.2 | 1100 | 572.3 | 1100 | 1351 | 1100 |  | 4400 | 2495.5
Итого по подпрограмме |  |  | 4400 | 4400 | 1100 | 572.2 | 1100 | 572.3 | 1100 | 1351 | 1100 | 0 | 4400 | 2495.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 4400 | 4400 | 1100 | 572.2 | 1100 | 572.3 | 1100 | 1351 | 1100 | 0 | 4400 | 2495.5
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Информационный регион | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информационное общество города Туапсе» |  | 1490 | 1490 | 372.5 | 411.2 | 372.5 | 411.2 | 372.5 | 275.5 | 372.5 |  | 1490 | 1097.9
Итого по подпрограмме |  |  | 1490 | 1490 | 372.5 | 411.2 | 372.5 | 411.2 | 372.5 | 3 | 372.5 | 0 | 1490 | 1097.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1490 | 1490 | 372.5 | 411.2 | 372.5 | 411.2 | 372.5 | 275.5 | 372.5 | 0 | 1490 | 1097.9
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по программе |  |  | 5890 | 5890 | 1472.5 | 983.4 | 1472.5 | 983.5 | 1472.5 | 1354 | 1472.5 | 0 | 5890 | 3593.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 5890 | 5890 | 1472.5 | 983.4 | 1472.5 | 983.5 | 1472.5 | 1626.5 | 1472.5 | 0 | 5890 | 3593.4
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения"
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в городе Туапсе | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в городе Туапсе |  | 11158.8 | 11158.8 | 1194.7 | 1199.9 | 1194.7 | 1200 | 2192 | 2011.7 | 6577.4 |  | 11158.8 | 4411.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 11158.8 | 11158.8 | 1194.7 | 1199.9 | 1194.7 | 1200 | 2192 | 2011.7 | 6577.4 |  | 11158.8 | 4411.6
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Финансовый резерв на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемых в рамках специальных решений |  | 1000 | 1000 | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 1000 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1000 | 1000 | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 1000 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований |  | 9953.9 | 9953.9 |  |  | 3317.9 | 4976.9 | 3318 | 2488.5 | 3318 |  | 9953.9 | 7465.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 9953.9 | 9953.9 |  |  | 3317.9 | 4976.9 | 3318 | 2488.5 | 3318 |  | 9953.9 | 7465.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Расходы на содержание МКУ Туапсинского городского поселения "Управление по делам ГО и ЧС" |  | 7523.5 | 7523.5 | 1880.9 | 1743.3 | 1880.9 | 1743.3 | 1880.9 | 1917.2 | 1880.8 |  | 7523.5 | 5403.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 7523.5 | 7523.5 | 1880.9 | 1743.3 | 1880.9 | 1743.3 | 1880.9 | 1917.2 | 1880.8 |  | 7523.5 | 5403.8
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | [11 empty] | 0 | 0
Итого по подпрограмме |  |  | 29636.2 | 29636.2 | 3325.6 | 2943.2 | 6643.5 | 7920.2 | 7640.9 | 6417.4 | 12026.2 | 0 | 29636.2 | 17280.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 29636.2 | 29636.2 | 3325.6 | 2943.2 | 6643.5 | 7920.2 | 7640.9 | 6417.4 | 12026.2 | 0 | 29636.2 | 17280.8
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Пожарная безопасность в городе Туапсе | Мероприятия по пожарной безопасности |  | 263.6 | 263.6 | 65.9 | 60.3 | 65.9 | 60.3 | 65.9 | 83.1 | 65.9 |  | 263.6 | 203.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 263.6 | 263.6 | 65.9 | 60.3 | 65.9 | 60.3 | 65.9 | 83.1 | 65.9 |  | 263.6 | 203.7
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  |  | 263.6 | 263.6 | 65.9 | 60.3 | 65.9 | 60.3 | 65.9 | 83.1 | 65.9 | 0 | 263.6 | 203.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 263.6 | 263.6 | 65.9 | 60.3 | 65.9 | 60.3 | 65.9 | 83.1 | 65.9 | 0 | 263.6 | 203.7
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0
Профилактика терроризма и экстремизма в городе Туапсе | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма |  | 1226.3 | 1226.3 | 0 | 0 | 613.15 | 500.14 |  | 436.3 | 613.15 |  | 1226.3 | 936.44
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1226.3 | 1226.3 | 0 | 0 | 613.15 | 500.14 |  | 436.3 | 613.15 |  | 1226.3 | 936.44
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по передаваемым полномочиям (участие в профилактике терроризма и экстремизма) |  | 4075.4 | 4075.4 | 1018.75 | 1018.75 | 1018.75 | 1018.75 | 1018.75 | 1018.7 | 1018.75 |  | 4075 | 3056.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 4075.4 | 4075.4 | 1018.75 | 1018.75 | 1018.75 | 1018.75 | 1018.75 | 1018.7 | 1018.75 |  | 4075 | 3056.2
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  |  | 5301.7 | 5301.7 | 1018.75 | 1018.75 | 1631.9 | 1518.89 | 1018.75 | 1455 | 1631.9 | 0 | 5301.3 | 3992.64
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 5301.7 | 5301.7 | 1018.75 | 1018.75 | 1631.9 | 1518.89 | 1018.75 | 1455 | 1631.9 | 0 | 5301.3 | 3992.64
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Противодействие коррупции в городе Туапсе | Организация и проведение различных мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению, в рамках ежегодно отмечаемого 9 декабря международного дня борьбы с коррупцией |  | 20 | 20 | 10 | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 20 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 20 | 20 | 10 | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 20 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  |  | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по передаваемым полномочиям (на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья) |  | 2626.9 | 2626.9 | 656.7 | 643 | 656.7 | 642.9 | 656.7 | 664.5 | 656.8 |  | 2626.9 | 1950.4
Итого по программе |  |  | 37848.4 | 37848.4 | 5076.95 | 4665.25 | 8998 | 10142.29 | 9392.25 | 8620 | 14380.8 | 0 | 37848 | 23427.54
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 37848.4 | 37848.4 | 5076.95 | 4665.25 | 8998 | 10142.29 | 9392.25 | 8620 | 14380.8 | 0 | 37848 | 23427.54
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества и укрепление единства российской нации на территории города Туапсе"
Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления | Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления |  | 1188 | 1188 | 297 | 225 | 297 | 225 | 297 | 225 | 297 |  | 1188 | 675
| Премия победителям конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
Итого по подпрограмме |  |  | 1198 | 1198 | 297 | 225 | 307 | 235 | 297 | 225 | 297 | 0 | 1198 | 685
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1198 | 1198 | 297 | 225 | 307 | 235 | 297 | 225 | 297 | 0 | 1198 | 685
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в городе Туапсе | Приобритение национальных экспонатов для организации (обновления) постоянно действующих экспозиций (выставок) в историко-краеведческом музее им. Полетаева по тематике истории, культуры народов города Туапсе |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 0
| Приобритение книг (журналов) для обновления постоянно действующих выставки на базе Центральной библиотечной ситсемы по тематике и культуры народов |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50
Итого по подпрограмме |  |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 0 | 0 | 150 | 50
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 0 | 0 | 150 | 50
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Укрепление единства российской нации на территории города Туапсе | Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации на территории города Туапсе |  | 3645.6 | 3645.6 | 911.4 | 796.2 | 911.4 | 796.2 | 911.4 | 452.1 | 911.4 |  | 3645.6 | 2044.5
Итого по подпрограмме |  |  | 3645.6 | 3645.6 | 911.4 | 796.2 | 911.4 | 796.2 | 911.4 | 452.1 | 911.4 | 0 | 3645.6 | 2044.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 3645.6 | 3645.6 | 911.4 | 796.2 | 911.4 | 796.2 | 911.4 | 452.1 | 911.4 | 0 | 3645.6 | 2044.5
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Итого по программе |  |  | 4993.6 | 4993.6 | 1208.4 | 1021.2 | 1218.4 | 1031.2 | 1358.4 | 727.1 | 1208.4 | 0 | 4993.6 | 2779.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 4993.6 | 4993.6 | 1208.4 | 1021.2 | 1218.4 | 1031.2 | 1358.4 | 727.1 | 1208.4 | 0 | 4993.6 | 2779.5
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса города Туапсе"
Газификация города Туапсе | Газопроводы высокого давления
| Распределительные газопроводы среднего давления | [11 empty] | 0 | 0
| Закольцовка газопровода среднего давления от ул. Калараша до ул. Б.Хмельницкого с установкой ГРП |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 0
| Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по ул. Новицкого, пер. Уральский, ул. Фурманова, пер. Самарский, ул. Киселева, ул. Крутая с установкой ГРП-38 ГРП-41 в г. Туапсе Краснодарского края |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 | 0
Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по микрорайонам
| Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Весеняя с установкой ГРП-62 и ГРП-61 в г. Туапсе |  | 2495.9 | 2495.9 | 2495.9 | 2495.9 | [6 empty] | 2495.9 | 2495.9
Распределительные газопроводы низкого давления
| Распределительный газопровод низкого давления по пер. Калараша в г. Туапсе | Государственная программа Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" | 1098.4 | 1098.4 |  |  | 1098.4 | 721.14 |  | 2.08 |  |  | 1098.4 | 723.22
| за счет средств местного бюджета |  | 131.1 | 131.1 |  |  | 131.1 | 64.9 |  | 2.08 |  |  | 131.1 | 66.98
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 967.3 | 967.3 |  |  | 967.3 | 656.24 |  |  |  |  | 967.3 | 656.24
| Распределительный газопровод низкого давления от жилого дома № 36 до жилого дома № 47 по ул. Калараша в г.Туапсе |  | 2611.7 | 2611.7 | [6 empty] | 2611.7 |  | 2611.7 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 239.7 | 239.7 | [6 empty] | 239.7 |  | 239.7
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 2372 | 2372 | [6 empty] | 2372 |  | 2372
| Распределительный газопровод низкого давления по ул. Грибоедова, ул. Говорова, туп. Говорова в г. Туапсе |  | 124.9 | 124.9 |  |  |  |  | 124.9 | 124.9 |  |  | 124.9 | 124.9
| Ремонт газгольдерных в г. Туапсе |  | 375.1 | 375.1 |  |  |  |  | 375.1 |  |  |  | 375.1 | 0
| Мероприятия по техническому обслуживанию газопроводов в г. Туапсе |  | 500 | 500 |  |  | 265.1 |  | 117.745 | 83.7 | 117.15 |  | 499.995 | 83.7
Итого по подпрограмме |  |  | 7606 | 7606 | 2495.9 | 2495.9 | 1363.5 | 721.14 | 1017.745 | 210.68 | 2728.85 | 0 | 7605.995 | 3427.72
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 4266.7 | 4266.7 | 2495.9 | 2495.9 | 396.2 | 64.9 | 1017.745 | 210.68 | 356.85 | 0 | 4266.695 | 2771.48
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 3339.3 | 3339.3 | 0 | 0 | 967.3 | 656.24 | 0 | 0 | 2372 | 0 | 3339.3 | 656.24
Развитие и содержание сетей электроснабжения | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ от ТП - 158 по ул. Строителей, ул.Ломоносова (проект) |  | 300 | 300 |  |  | 0 | 0 | 300 | 298 | 0 | 0 | 300 | 298
| за счет средств местного бюджета |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | 298 | 0 | 0 | 300 | 298
| Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ от ТП - 158 по ул. Верхне-Кордонной, пер.Верне-Кордонному, ул.Белинского, пер.Белинского |  | 300 | 300 | 300 | 297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 297.5
| за счет средств местного бюджета |  | 300 | 300 | 300 | 297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 297.5
| Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ от ТП - 158 по ул. Строителей, ул.Ломоносова (реконструкция) |  | 370.5 | 370.5 | 300 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.5 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 370.5 | 370.5 | 300 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.5 | 0
| Реконструкция КЛ - 10 кВ, 6кВ |  | 334 | 334 | [6 empty] | 334 |  | 334 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 334 | 334 | [6 empty] | 334 |  | 334 | 0
Итого по подпрограмме |  |  | 1304.5 | 1304.5 | 600 | 297.5 | 70.5 | 0 | 300 | 298 | 334 | 0 | 1304.5 | 595.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1304.5 | 1304.5 | 600 | 297.5 | 70.5 | 0 | 300 | 298 | 334 | 0 | 1304.5 | 595.5
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе |  |  | 8910.5 | 8910.5 | 3095.9 | 2793.4 | 1434 | 721.14 | 1317.745 | 508.68 | 3062.85 | 0 | 8910.495 | 4023.22
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 5571.2 | 5571.2 | 3095.9 | 2793.4 | 466.7 | 64.9 | 1317.745 | 508.68 | 690.85 | 0 | 5571.195 | 3366.98
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 3339.3 | 3339.3 | 0 | 0 | 967.3 | 656.24 | 0 | 0 | 2372 | 0 | 3339.3 | 656.24
Муниципальная программа "Муниципальное управление города Туапсе"
Организация муниципального управления | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 26533.3 | 26533.3 | 6633.3 | 6002.6 | 6633.3 | 6002.6 | 6633.3 | 6612.2 | 6633.3 |  | 26533.2 | 18617.4
| Создание и обеспечение деятельности административной комиссии краевой бюджет |  | 12.4 | 12.4 |  |  | 12.4 | 8.3 |  | 0 |  |  | 12.4 | 8.3
| Расходы на содержание МКУ «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» |  | 30359.4 | 30359.4 | 7589.8 | 6818.1 | 7589.8 | 6818.1 | 7589.9 | 6106.5 | 7589.9 |  | 30359.4 | 19742.7
| Расходы на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления» |  | 6739.4 | 6739.4 | 1684.9 | 1714.8 | 1684.9 | 1714.9 | 1684.8 | 1700.8 | 1684.8 |  | 6739.4 | 5130.5
| Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий |  | 470.4 | 470.4 | 117.6 | 46.4 | 117.6 | 46.3 | 117.6 | 15 | 117.6 |  | 470.4 | 107.7
Итого по подпрограмме |  |  | 64114.9 | 64114.9 | 16025.6 | 14581.9 | 16038 | 14590.2 | 16025.6 | 14434.5 | 16025.6 | 0 | 64114.8 | 43606.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 64102.5 | 64102.5 | 16025.6 | 14581.9 | 16025.6 | 14581.9 | 16025.6 | 14434.5 | 16025.6 | 0 | 64102.4 | 43598.3
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 8.3
Муниципальные финансы | Формирование резерва бюджетных средств |  | 800 | 800 | [6 empty] | 800 |  | 800 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 800 | 800 | [6 empty] | 800 |  | 800 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Процентные платежи по муниципальному долгу |  | 3290.9 | 3290.9 |  |  | 3290.9 | 8.8 |  |  |  |  | 3290.9 | 8.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 3290.9 | 3290.9 |  |  | 3290.9 | 8.8 |  |  |  |  | 3290.9 | 8.8
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по передаваемым полномочиям (по осуществлению полномочий контрольно-счетного органа) |  | 405.9 | 405.9 |  |  | 405.9 | 405.9 |  |  |  |  | 405.9 | 405.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 405.9 | 405.9 |  |  | 405.9 | 405.9 |  |  |  |  | 405.9 | 405.9
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Прочие выплаты по обязательствам Туапсинского городского поселения |  | 1590.45 | 1590.45 | 397.61 | 753.3 | 397.61 | 753.2 | 397.61 | 84 | 397.61 |  | 1590.44 | 1590.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1590.45 | 1590.45 | 397.61 | 753.3 | 397.61 | 753.2 | 397.61 | 84 | 397.61 |  | 1590.44 | 1590.5
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Мероприятия,направленные на увеличение доходной части бюджета |  | 178.5 | 178.5 |  | 0 | 178.5 | 96 |  |  |  |  | 178.5 | 96
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 178.5 | 178.5 |  | 0 | 178.5 | 96 |  |  |  |  | 178.5 | 96
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  |  | 6265.75 | 6265.75 | 397.61 | 753.3 | 4272.91 | 1263.9 | 397.61 | 84 | 1197.61 | 0 | 6265.74 | 2101.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 6265.75 | 6265.75 | 397.61 | 753.3 | 4272.91 | 1263.9 | 397.61 | 84 | 1197.61 | 0 | 6265.74 | 2101.2
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | Расходы на обеспечение функций отдела имущественных и земельных отношений |  | 3234.5 | 3234.5 | 808.6 | 732 | 808.6 | 732 | 808.6 | 584.2 | 808.7 | 0 | 3234.5 | 2048.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 3234.5 | 3234.5 | 808.6 | 732 | 808.6 | 732 | 808.6 | 584.2 | 808.7 | 0 | 3234.5 | 2048.2
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Управление земельных ресурсов |  | 8221.2 | 8221.2 | 1973 | 1973.2 | 1973.2 | 1973.2 | 2137.5 | 2188.8 | 2137.5 | 0 | 8221.2 | 6135.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 8221.2 | 8221.2 | 1973 | 1973.2 | 1973.2 | 1973.2 | 2137.5 | 2188.8 | 2137.5 | 0 | 8221.2 | 6135.2
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Оплата за коммунальные услуги |  | 100 | 100 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 100 | 25 | 0 | 100 | 100
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 100 | 100 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 100 | 25 | 0 | 100 | 100
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Проведение текущего ремонта помещений (жилых нежилых) входящих в состав муниципальной казны |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 199.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 199.9
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Проведение технической инвентаризации (изготовление технических и кадастровых паспортов) |  | 500 | 500 | 125 | 0 | 125 | 166.3 | 125 | 125 | 125 | 0 | 500 | 291.3
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 500 | 500 | 125 | 0 | 125 | 166.3 | 125 | 125 | 125 | 0 | 500 | 291.3
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Проведениеработ по оценке имущества муниципальной казны |  | 200 | 200 | 50 | 0 | 50 | 34 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | 84
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 200 | 200 | 50 | 0 | 50 | 34 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | 84
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Транспортный налог |  | 100 | 100 | 25 | 0 | 25 | 7.1 | 25 | 27.1 | 25 | 0 | 100 | 34.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 100 | 100 | 25 | 0 | 25 | 7.1 | 25 | 27.1 | 25 | 0 | 100 | 34.2
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  |  | 12555.7 | 12555.7 | 3006.6 | 2705.2 | 3206.8 | 3112.5 | 3171.1 | 3075.1 | 3171.2 | 0 | 12555.7 | 8892.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 12555.7 | 12555.7 | 3006.6 | 2705.2 | 3206.8 | 3112.5 | 3171.1 | 3075.1 | 3171.2 | 0 | 12555.7 | 8892.8
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по программе |  |  | 82936.35 | 82936.35 | 19429.81 | 18040.4 | 23517.71 | 18966.6 | 19594.31 | 17593.6 | 20394.41 | 0 | 82936.24 | 54600.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 82923.95 | 82923.95 | 19429.81 | 18040.4 | 23505.31 | 18958.3 | 19594.31 | 17593.6 | 20394.41 | 0 | 82923.84 | 54592.3
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 8.3
Муниципальная программа "Доступная среда"
| Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрирования, для оснащения кинозалов, находящихся в оперативном управлении МАУК «Центр кино и досуга «Россия»» | Государственная программа Краснодарского края "Доступная среда" | 666.7 | 666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.7 | 666.7 | 0 | 0 | 666.7 | 666.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 606.7 | 606.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.7 | 606.7 | 0 | 0 | 606.7 | 606.7
Обеспечение доступности для маломобильных граждан наземных пешеходных переходов (обозначенных дорожными знаками и/или разметкой инженерных сооружений или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения города Туапсе
| за счет средств местного бюджета |  | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0
Обеспечение доступности для маломобильных граждан остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения
| за счет средств местного бюджета |  | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0
Проведение совместных спортивных мероприятий среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, с участием в качестве зрителей инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности
| за счет средств местного бюджета |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
Итого по подпрограмме |  |  | 1242.7 | 1242.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242.7 | 666.7 | 0 | 0 | 1242.7 | 666.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 60 | 0 | 0 | 636 | 60
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 606.7 | 606.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.7 | 606.7 | 0 | 0 | 606.7 | 606.7
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
Благоустройство общественных территорий
| за счет средств местного бюджета |  | 167.4 | 167.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.4 | 0 | 0 | 0 | 167.4 | 0
Организация и проведение голосования по отбору общественных территорий для благоустройства
| за счет средств местного бюджета |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы, геодезическая съемка
| за счет средств местного бюджета |  | 1279.4 | 1279.4 | 278 | 278 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 278
Организация и проведение голосования по отбору общественных территорий для благоустройства
| за счет средств местного бюджета |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
Смотр-конкурс на лучшее архитектурное произведение 2018-2020гг.
| за счет средств местного бюджета |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
Итого по подпрограмме |  |  | 1658.8 | 1658.8 | 490 | 490 | 0 | 0 | 1168.4 | 0 | 0 | 0 | 1658.4 | 490
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1658.8 | 1658.8 | 490 | 490 | 0 | 0 | 1168.4 | 0 | 0 | 0 | 1658.4 | 490
за счет средств краевого (федерального) бюджета
итого по всем программам |  |  | 478831.25 | 478831.25 | 87804.76 | 66084.05 | 102079.71 | 107999.45 | 129495.405 | 107661.96 | 159450.36 | 0 | 478830.235 | 282247.96
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 451544.95 | 451544.95 | 86177.36 | 64456.85 | 100645.01 | 106879.91 | 113188.005 | 93226.26 | 151533.56 | 0 | 451243.935 | 264563.02
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 26986.3 | 26986.3 | 1627.4 | 0 | 1434.7 | 1119.54 | 16307.4 | 14708.2 | 7616.8 | 0 | 26986.3 | 17454.94