## Лист1
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| Заместитель главы города Туапсе |  |  |  | Глава города Туапсе
| ______________ Е.М. Балантаева |  |  |  | ______________ А.В. Чехов
| "___" ___________ 2017г. |  |  |  | "___" ___________ 2017г.
Реестр работ МУП "ЖКХ города Туапсе" с отключением водоснабжения
на период 16.11.2017г.
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Период работ, час. | Перечень адресов, попадающих под отключение | Ответственный | Резервное водоснабжение
1 | Выполнение работ по подключению водопровода Д225мм по пер.Уральский | 16.11.2017г. | 10 часов (с 09:00 до 19:00) | • ул.Вольная; • ул.Короленко; • ул.Киселева; • ул.Ст.Разина; • ул.Шапсугская; • ул.Крутая ж.д. №№10-15; • пер.Безымянный; • ул.Кавказская ж.д. №№13 – 41; • ул.Восточная; • ул.Высоцкого; • ул.Киевская (выше пер.Пролетарский); • ул.Озерная; • пер.Колхозный; • пер.Уральский; • пер.Киевский; • ул.Юбилейная; • ул.Харьковская (от ул.Озерная до ж.д. №16а); • ул.Луговая; • ул.Менделеева; • ул.Гайдара; • ул.Омская; • ул.Чкалова; | ИП Чернобривко Вадим Викторович | • пересечение ул.Шапсугская – ул.Короленко - 1 ёмкость 1м3
• пересечение ул.Короленко – ул.Киселева - 1 ёмкость 1м3
• ул.Кавказская,37 - 1 ёмкость 1м3
• пересечение ул.Киевская с пер.Киевский (ул.Киевская,33) - 1 ёмкость 1м3
• пер.Уральский,15 - 1 ёмкость 1м3
• пересечение ул.Киевская – ул.Омская - 1 ёмкость 1м3
| Генеральный директор МУП "ЖКХ города Туапсе" |  |  |  | Е.В. Коротких
8(86167)3-19-05 Улиско Ольга Владимировна