## 9 мес.2021
Мониторинг выполнения Сетевого план-графика расходования бюджетных средств программным методом по состоянию на 30.09.2021 отчетная дата
Наименование подпрограммы | Наименование мероприятия (согласно паспорта программы (подпрограммы)!!! | Наименование федеральной (государственной) программы | Запланировано по программе на текущий год (тыс.рублей) | Фактически утверждено в бюджете на отчетную дату (тыс.руб.) | объем исполнения расходных обязательств | [9 empty] | Показатель непосредственного результата реализации мероприятия
[5 empty] | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | итого за год
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Муниципальная программа "Молодежь города Туапсе"
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 6530.9 | 6530.9 | 1558.1 | 1558.1 | 1657.6 | 1531.5 | 1657.6 | 1597.5 | 1657.6 |  | 6530.9 | 4687.1
| Реализация мероприятий муниципальной программы "Молодежь города Туапсе" |  | 3476.3 | 3476.3 | 50.3 | 50.3 | 827.9 | 1473.7 | 827.9 | 1345 | 1770.2 |  | 3476.3 | 2869
Итого по программе |  |  | 10007.2 | 10007.2 | 1608.4 | 1608.4 | 2485.5 | 3005.2 | 2485.5 | 2942.5 | 3427.8 | 0 | 10007.2 | 7556.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 10007.2 | 10007.2 | 1608.4 | 1608.4 | 2485.5 | 3005.2 | 2485.5 | 2942.5 | 3427.8 | 0 | 10007.2 | 7556.1
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Туапсе"
| Физическая культура и спорт (организация и проведение спортивно-массовых мероприятий) |  | 1813.8 | 1813.8 | 185.4 | 185.4 | 542.8 | 622.8 | 542.8 | 387.2 | 542.8 |  | 1813.8 | 1195.4
Итого по программе |  |  | 1813.8 | 1813.8 | 185.4 | 185.4 | 542.8 | 622.8 | 542.8 | 387.2 | 542.8 | 0 | 1813.8 | 1195.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1813.8 | 1813.8 | 185.4 | 185.4 | 542.8 | 622.8 | 542.8 | 387.2 | 542.8 | 0 | 1813.8 | 1195.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства и кинематографии города Туапсе"
Культура города Туапсе | Комплектование книжных фондов библиотек местный бюджет |  | 300 | 300 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 |  | 300 | 150
| Сохранение историко- культурного наследия Туапсинского городского поселения, включающего разработку и раелизацию проектов исследования, восстановления, консервации и музеефикации памятников истории и культуры, их охранных зон местный бюджет |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 20 | 16.4 | 280 |  | 300 | 16.4
| Укрепление материальной базы учреждений культуры, искусства и кинематографии местный бюджет |  | 340 | 340 | 32.7 | 32.7 | 82.2 | 82.2 | 35.8 | 35.8 | 189.3 |  | 340 | 150.7
| Развитие народного творчества и профессионального искусства, организация досуга населения местный бюджет |  | 800 | 800 |  |  | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 778.1 |  | 800 | 21.9
| Чествование юбиляров, выдающихся деятелей культуры, искусства и кинематографии Туапсинского городского поселения местный бюджет |  | 144 | 144 | 15 |  | 11.8 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 90.3 |  | 144 | 53.7
| Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям Международного, Российского и краевого значения, а также иных мероприятий по распоряжениям администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района и постановлениям Законодательного Собрания Краснодарского края местный бюджет |  | 1817.6 | 1817.6 | 287.3 | 42.2 | 221 | 205.9 | 315.4 | 548 | 993.9 |  | 1817.6 | 796.1
Итого по подпрограмме |  |  | 3701.6 | 3701.6 | 335 | 74.9 | 465 | 464.9 | 420 | 649 | 2481.6 | 0 | 3701.6 | 1188.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 3401.6 | 3401.6 | 335 | 74.9 | 465 | 464.9 | 400 | 649 | 2481.6 | 0 | 3681.6 | 1188.8
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура, искусство и кинематография города Туапсе" | предоставление субсидий учреждениям культуры местный бюджет |  | 68674.7 | 68674.7 | 14189.5 | 14189.5 | 17147.7 | 17147.7 | 17457.8 | 17457.8 | 19879.7 |  | 68674.7 | 48795
| предоставление субсидий учреждениям кинематографии местный бюджет |  | 6500 | 6500 | 1476.6 | 1476.6 | 1600.5 | 1600.5 | 1550.5 | 1550.5 | 1872.4 |  | 6500 | 4627.6
| субсидии на обеспечение развития и укрепление материально- технической базы, творческой деятельности муниципальных театров краевой бюджет | Развитие культуры Краснодарского края | 946.2 | 946.2 |  |  | 487.6 | 487.6 | 430.8 | 430.8 | 27.8 |  | 946.2 | 918.4
| субсидии на обеспечение развития и укрепление материально- технической базы, творческой деятельности муниципальных театров федеральный бюджет | Развитие культуры Краснодарского края | 2996.2 | 2996.2 |  |  | 1543.9 | 1543.9 | 1363.6 | 547.6 | 88.7 |  | 2996.2 | 2091.5
| предоставление субсидий местным бюджетам МО КК в целях финансового обеспечения расходных обязательств МО КК в части ремонта и укрепления материально- технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления МО КК краевой бюджет | Развитие культуры Краснодарского края | 2854.7 | 2854.7 | [6 empty] | 2854.7 |  | 2854.7
| осуществление капитального ремонта учреждениями культуры в рамках реализации мероприятий по решению социально- значимых вопросов краевой бюджет |  | 11743.4 | 11743.4 | [6 empty] | 11743.4 |  | 11743.4
| обеспечение деятельности Централизованной библиотечной системы местный бюджет |  | 19985.4 | 19985.4 | 4243.4 | 3480.7 | 4739.8 | 4998.8 | 4850.2 | 4804.2 | 6152 |  | 19985.4 | 13283.7
| прочие учреждения, в том числе: |  | 12200.2 | 12200.2 | 2877.7 | 2634.2 | 2908.7 | 3040.4 | 3232.2 | 2606.7 | 3181.6 |  | 12200.2 | 8281.3
| обеспечение деятельности Городского организационно- методического центра местный бюджет |  | 4485.1 | 4485.1 | 948.9 | 782.5 | 1098.7 | 1131.6 | 1187.9 | 1052.6 | 1249.6 |  | 4485.1 | 2966.7
| обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии культуры местный бюджет |  | 7715.1 | 7715.1 | 1928.8 | 1851.7 | 1810 | 1908.8 | 2044.3 | 1554.1 | 1932 |  | 7715.1 | 5314.6
Итого по подпрограмме | итого по подпрограмме |  | 125900.8 | 125900.8 | 22787.2 | 21781 | 28428.2 | 28818.9 | 28885.1 | 27397.6 | 45800.3 | 0 | 125900.8 | 77997.5
| в том числе местный бюджет |  | 107360.3 | 107360.3 | 22787.2 | 21781 | 26396.7 | 26787.4 | 27090.7 | 26419.2 | 31085.7 | 0 | 107360.3 | 74987.6
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 18540.5 | 18540.5 | 0 | 0 | 2031.5 | 2031.5 | 1794.4 | 978.4 | 14714.6 | 0 | 18540.5 | 3009.9
Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы |  |  | 1463.1 | 1463.1 | 349.6 | 349.6 | 371.2 | 350.5 | 371.2 | 415.2 | 371.1 |  | 1463.1 | 1115.3
Итого по подпрограмме |  |  | 1463.1 | 1463.1 | 349.6 | 349.6 | 371.2 | 350.5 | 371.2 | 415.2 | 371.1 | 0 | 1463.1 | 1115.3
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1463.1 | 1463.1 | 349.6 | 349.6 | 371.2 | 350.5 | 371.2 | 415.2 | 371.1 | 0 | 1463.1 | 1115.3
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе |  |  | 131065.5 | 131065.5 | 23471.8 | 22205.5 | 29264.4 | 29634.3 | 29676.3 | 28461.8 | 48653 | 0 | 131065.5 | 80301.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 112225 | 112225 | 23471.8 | 22205.5 | 27232.9 | 27602.8 | 27861.9 | 27483.4 | 33938.4 | 0 | 112505 | 77291.7
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 18540.5 | 18540.5 | 0 | 0 | 2031.5 | 2031.5 | 1794.4 | 978.4 | 14714.6 | 0 | 18540.5 | 3009.9
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Туапсе"
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  | 3066 | 3066 | 732.3 | 732.3 | 777.9 | 1220.1 | 777.9 | 648.7 | 777.9 |  | 3066 | 2601.1
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Туапсе |  | 230 | 230 |  |  |  |  | 230 | 230 |  |  | 230 | 230
| Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций 500 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка. |  | 3415.6 | 3415.6 | 796.4 | 796.4 | 873.1 | 774.3 | 873.1 | 774.4 | 873 |  | 3415.6 | 2345.1
Итого по подпрограмме |  |  | 6711.6 | 6711.6 | 1528.7 | 1528.7 | 1651 | 1994.4 | 1651 | 1423.1 | 1650.9 | 0 | 6711.6 | 5176.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 6711.6 | 6711.6 | 1528.7 | 1528.7 | 1651 | 1994.4 | 1651 | 1423.1 | 1650.9 | 0 | 6481.6 | 5176.2
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Улучшение жилищных условий населения города Туапсе» | Предоставление молодым семьям, в том числе с ребенком(детьми) и молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка, социальных выплат на приобретение жилья, в том числе в виде оплаты первоначального взноса при получении жилищного (ипотечного жилищного) кредита или займа на приобретение(строительство) жилья, а также на погашение основной суммы долга по этим жилищным кредитам или займам на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов | Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | 3834 | 3834 | 3834 | 3833.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3834 | 3833.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1840.3 | 1840.3 | 1840.3 | 1840.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.3 | 1840.2
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 1993.7 | 1993.7 | 1993.7 | 1993.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.7 | 1993.6
Итого по подпрограмме |  |  | 3834 | 3834 | 3834 | 3833.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3834 | 3833.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1840.3 | 1840.3 | 1840.3 | 1840.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.3 | 1840.2
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 1993.7 | 1993.7 | 1993.7 | 1993.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.7 | 1993.6
Содержание и развитие жилищного хозяйства города Туапсе | Внесение органом местного самоуправления обязательных и дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах.
| за счет средств местного бюджета |  | 2184.5 | 2184.5 | 550 | 180.9 | 550 | 183.21 | 550 | 10.62 | 534.5 |  | 2184.5 | 374.73
Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений
| за счет средств местного бюджета |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Внесение платы за содержание общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги за незаселенные жилые и нежилые помещения муниципального жилищного фонда
| за счет средств местного бюджета |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
Выполнение капитального ремонта внутриквартирных инженерных систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, тепломнабжения, газового оборудования в муниципальных жилых помещениях, с приведением их в соответствие с требованиями федерального законодательства об энергосбережении
| за счет средств местного бюджета |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Итого по подпрограмме |  |  | 2834.5 | 2834.5 | 550 | 180.9 | 1200 | 183.21 | 550 | 10.62 | 534.5 | 0 | 2834.5 | 374.73
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 2834.5 | 2834.5 | 550 | 180.9 | 1200 | 183.21 | 550 | 10.62 | 534.5 | 0 | 2834.5 | 374.73
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Благоустройство города Туапсе | Ремонт уличного освещения
| за счет средств местного бюджета |  | 2225.4 | 2225.4 | 400 | 346.1 | 1825.4 | 1718.02 | 0 | 0 |  |  | 2225.4 | 2064.12
Ремонт уличного освещения (энергосервисный контракт)
| за счет средств местного бюджета |  | 11776.5 | 11776.5 | 2901.6 | 0 | 2901.6 | 4403.1 | 2901.6 | 0 | 3071.7 |  | 11776.5 | 4403.1
Оплата за электроснабжение уличного освещения города
| за счет средств местного бюджета |  | 11204 | 11204 | 3615.2 | 3029.6 | 3615.2 | 1708.71 | 3615.2 | 1661.49 | 358.4 |  | 11204 | 6399.8
Плата за технологическое присоединение муниципальных объектов к сетям электроснабжения
| за счет средств местного бюджета |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
Выполнение работ по ремонту, регулировке, наладке систем управления уличным освещением, эксплуатации, техническому обслуживанию сетей уличного освещения
| за счет средств местного бюджета |  | 4959.5 | 4959.5 | 0 | 0 | 1653.2 | 805.92 | 1653.2 | 1537.44 | 1653.1 |  | 4959.5 | 2343.36
Ремонт фонтанов
| за счет средств местного бюджета |  | 667.8 | 667.8 | 0 | 0 | 667.8 | 667.8 | 0 | 0 |  |  | 667.8 | 667.8
Содержание фонтанов.
| за счет средств местного бюджета |  | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 39.95 |  |  | 840 | 39.95
Обслуживание систем автоматического полива
| за счет средств местного бюджета |  | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |  |  | 750 | 0
Водоснабжение фонтанов и автоматический полив газонов
| за счет средств местного бюджета |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 228.33 |  |  | 1000 | 228.33
Ремонт муниципальных детских и спортивных площадок, а также оборудования, расположенного на них
| за счет средств местного бюджета |  | 1297.9 | 1297.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.9 | 0 |  |  | 1297.9 | 0
Благоустройство пляжа
| за счет средств местного бюджета |  | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 |  |  | 290 | 290
Благоустройство городского кладбища по ул. Калараша
| за счет средств местного бюджета |  | 792 | 792 | 0 | 0 | 400 | 178.8 | 392 | 153.15 |  |  | 792 | 331.95
Содержание городского кладбища по ул. Калараша
| за счет средств местного бюджета |  | 743.9 | 743.9 | 0 | 0 | 300 | 495 | 300 | 248.85 | 143.9 |  | 743.9 | 743.85
Вывоз ТКО с городского кладбища по ул. Калараша
| за счет средств местного бюджета |  | 246.1 | 246.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1 |  | 246.1 | 0
Содержание городского кладбища по ул. Бондаренко
| за счет средств местного бюджета |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 180.62 |  |  | 300 | 180.62
Инвентаризация городского кладбища ул. Калараша
| за счет средств местного бюджета |  | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0
Профилактическая дезинсекция против клещей
| за счет средств местного бюджета |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 | 200
Химическая и механическая обработка зеленых насаждений от карантинных вредителей и лечение зеленых насаждений (деревьев)
| за счет средств местного бюджета |  | 497.4 | 497.4 | 0 | 0 | 497.4 | 165.7 | 0 | 331.7 |  |  | 497.4 | 497.4
Посадка деревьев, в том числе за счет компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений
| за счет средств местного бюджета |  | 3278.2 | 3278.2 | 0 | 0 | 1680 | 1464.16 | 0 | 0 | 1598.2 | 0 | 3278.2 | 1464.16
Валка, обрезка аварийных деревьев
| за счет средств местного бюджета |  | 1243 | 1243 | 500 | 483 | 743 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 783
Ликвидация стихийных свалок
| за счет средств местного бюджета |  | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 315 | 0 | 346.4 | 0 | 0 | 700 | 661.4
Сбор отходов не относящихся к ТКО (бесхозные отработанные шины на территории города Туапсе, их обезвреживание и размещение)
| за счет средств местного бюджета |  | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 5.5 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | 350 | 61.4
Сбор отходов не относящихся к ТКО (древесные остатки и строительного мусора)
| за счет средств местного бюджета |  | 950 | 950 | 0 | 0 | 300 | 249.5 | 650 | 697.7 | 0 | 0 | 950 | 947.2
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории общего пользования, находящихся в муниципальной собственности ТГП, утилизация био. отходов.
| за счет средств местного бюджета |  | 650 | 650 | 0 | 0 | 150 | 134.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 650 | 134.1
Установка, ремонт и содержание уличного коммунально-бытового оборудования, контейнерных площадок
| за счет средств местного бюджета |  | 141 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0
Приобретение специализированной техники (контейнеры)
| за счет средств местного бюджета |  | 94.2 | 94.2 | 0 | 0 | 94.2 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 94.2
Ремонт лестниц города
| за счет средств местного бюджета |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
Приобретение аншлагов
| за счет средств местного бюджета |  | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 58.75 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 96.75
Приобретение лавочек и урн для благоустройства города
| за счет средств местного бюджета |  | 285.5 | 285.5 | 0 | 0 | 285.5 | 285.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5 | 285.42
Итого по подпрограмме |  |  | 47139.2 | 47139.2 | 7513.6 | 3917.45 | 17744.3 | 13318.93 | 14809.9 | 5681.53 | 7071.4 | 0 | 47139.2 | 22917.91
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 47139.2 | 47139.2 | 7513.6 | 3917.45 | 17744.3 | 13318.93 | 14809.9 | 5681.53 | 7071.4 | 0 | 47139.2 | 22917.91
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Содержание и развитие коммунального хозяйства города Туапсе | Развитие водоснабжения города Туапсе
| за счет средств местного бюджета |  | 43375.75 | 43375.75 | 500 | 475 | 1500 | 0 | 0 | 3895.1 | 41375.75 | 0 | 43375.75 | 4370.1
Развитие водоотведения города Туапсе
| за счет средств местного бюджета |  | 585.8 | 585.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.8 | 0 | 0 | 0 | 585.8 | 0
Итого по подпрограмме |  |  | 43961.55 | 43961.55 | 500 | 475 | 1500 | 0 | 585.8 | 3895.1 | 41375.75 | 0 | 43961.55 | 4370.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 43961.55 | 43961.55 | 500 | 475 | 1500 | 0 | 585.8 | 3895.1 | 41375.75 | 0 | 43961.55 | 4370.1
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Отдельные мероприятия муниципальной программы |  |  | 119182.7 | 119182.7 | 15972.1 | 15972.1 | 18864.2 | 18910.17 | 54660.1 | 36326.9 | 29686.3 |  | 119182.7 | 71209.17
Итого по программе |  |  | 216951.95 | 216951.95 | 28369.7 | 24379.25 | 39308.5 | 32412.31 | 70605.8 | 45914.15 | 78667.95 | 0 | 216951.95 | 102705.71
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 214958.25 | 214958.25 | 26376 | 22385.65 | 39308.5 | 32412.31 | 70605.8 | 45914.15 | 78667.95 | 0 | 214958.25 | 100712.11
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 1993.7 | 1993.7 | 1993.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.7 | 1993.6
Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие города Туапсе в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства"
Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории города Туапсе | Проведение комплекса мероприятий, направленных на рациональное территориальное планирование, землеустройство и землепользование |  | 86 | 86 | [6 empty] | 86 |  | 86 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 86 | 86 | [6 empty] | 86 |  | 86 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города Туапсе» | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, (в целях реализации мероприятий подпрограммы «Строительство и реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края») | Государственная программа Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" | 15973.3 | 15973.3 | 0 | 0 | 15973.3 | 0 | 0 | 10891.7 | 0 | 0 | 15973.3 | 10891.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 798.7 | 798.7 |  |  | 798.7 |  |  | 544.6 |  |  | 798.7 | 544.6
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 15174.6 | 15174.6 |  |  | 15174.6 |  |  | 10347.1 |  |  | 15174.6 | 10347.1
Текущий ремонт дорог
| за счет средств местного бюджета |  | 12764.7 | 12764.7 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 3564.7 | 12764.7 | 0 | 0 | 12764.7 | 12764.7
Зимнее содержание дорог
| за счет средств местного бюджета |  | 1487.6 | 1487.6 | 400 | 394.5 | 700 | 648.1 | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 1487.6 | 1042.6
Комплекс измерений по приемочному контролю качества нанесенных линий дорожной разметки полностью по нанесенному пункту
| за счет средств местного бюджета |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
Ремонт ливневой канализации
| за счет средств местного бюджета |  | 1086.4 | 1086.4 | 0 | 0 | 1086.4 | 0 | 0 | 452.5 | 0 | 0 | 1086.4 | 452.5
Ремонт тротуара по ул. Горького
| за счет средств местного бюджета |  | 2333.2 | 2333.2 | 1400 | 450.6 | 933.2 | 891.01 | 0 | 991.6 | 0 | 0 | 2333.2 | 2333.21
Реконструкция участка дороги по ул.Б.Хмельницкого от остановки общественного транспорта «Кронштадтская» до виадука
| за счет средств местного бюджета |  | 2259.3 | 2259.3 | 0 | 0 | 2259.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259.3 | 0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (компо-сигналы)
| за счет средств местного бюджета |  | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170
Ремонт автомобильных и пешеходных мостов через реки города Туапсе
| за счет средств местного бюджета |  | 1060.3 | 1060.3 | 1060.3 | 1060.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.3 | 1060.25
Устройство пешеходного перехода по ул.Фрунзе в районе дома №24 в г.Туапсе
| за счет средств местного бюджета |  | 287.5 | 287.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.5 |  |  |  | 287.5 | 0
Проектно-сметная документация (ремонт), заключение экспертов
| за счет средств местного бюджета |  | 100 | 100 | 20 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
Комплексная схема организации дорожного движения
| за счет средств местного бюджета |  | 398 | 398 | 0 | 0 | 398 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 197.9
Паспортизация дорог общего пользования местного значения
| за счет средств местного бюджета |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Текущий ремонт и замена существующих светофорных объектов
| за счет средств местного бюджета |  | 570 | 570 | 0 | 0 | 150 | 67.94 | 200 | 0 | 220 | 0 | 570 | 67.94
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и ремонт дорожных знаков)
| за счет средств местного бюджета |  | 720.3 | 720.3 | 0 | 0 | 720.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.3
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (нанесение дорожной разметки и прочие работы)
| за счет средств местного бюджета |  | 1998.9 | 1998.9 | 0 | 0 | 1998.9 | 0 | 0 | 908.59 | 0 | 0 | 1998.9 | 908.59
Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на автомобильной дороге по ул.Калараша на пересечении с ул.Портовиков (проект)
| за счет средств местного бюджета |  | 304 | 304 |  |  |  |  | 304 | 304 |  |  | 304 | 304
Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на автомобильной дороге по ул.Калараша в районе земельного участка с кадастровым номером 23:51:0201001:2891 в г.Туапсе . (проект)
| за счет средств местного бюджета |  | 496 | 496 |  |  |  |  | 496 | 496 |  |  | 496 | 496
Внесение изменений в проект организации дорожного движения города Туапсе
| за счет средств местного бюджета |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200
Итого по подпрограмме: |  |  | 42689.5 | 42689.5 | 2880.3 | 1925.35 | 34189.4 | 2004.95 | 5012.2 | 26979.09 | 607.6 | 0 | 42689.5 | 30909.39
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 27514.9 | 27514.9 | 2880.3 | 1925.35 | 19014.8 | 2004.95 | 5012.2 | 16631.99 | 607.6 | 0 | 27514.9 | 20562.29
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 15174.6 | 15174.6 | 0 | 0 | 15174.6 | 0 | 0 | 10347.1 | 0 | 0 | 15174.6 | 10347.1
Отдельные мероприятия программы | всего |  | 10341.3 | 10341.3 | 1515.5 | 1515.5 | 1982 | 2515.2 | 1981.9 | 2409.7 | 4861.9 |  | 10341.3 | 6440.4
Итого по программе : |  |  | 53116.8 | 53116.8 | 4395.8 | 3440.85 | 36171.4 | 4520.15 | 6994.1 | 29388.79 | 5555.5 | 0 | 53116.8 | 37349.79
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 37942.2 | 37942.2 | 4395.8 | 3440.85 | 20996.8 | 4520.15 | 6994.1 | 19041.69 | 5555.5 | 0 | 37942.2 | 27002.69
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 15174.6 | 15174.6 | 0 | 0 | 15174.6 | 0 | 0 | 10347.1 | 0 | 0 | 15174.6 | 10347.1
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие города Туапсе"
Городу Воинской Славы Туапсе-новый облик | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Многофункциональный спортивный комплекс "ТУАПСЕ" по ул.Калараша в г.Туапсе" |  | 8582 | 8582 |  |  | 8582 | 8352 |  |  |  |  | 8582 | 8352
Итого по подпрограмме |  |  | 8582 | 8582 | 0 | 0 | 8582 | 8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8582 | 8352
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 8582 | 8582 | 0 | 0 | 8582 | 8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8582 | 8352
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | 65 | 65 | [6 empty] | 65 |  | 65 | 0
| Субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства |  | 65 | 65 | [6 empty] | 65 |  | 65 | 0
Итого по подпрограмме |  |  | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Реализация мероприятий в сфере торговли и транспорта | Предоставление субсидии МБУ ТГП "Торговое и транспортое обслуживание" для осуществления деятельности по реализации вопросов местного значения в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания, организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Туапсинского городского поселения |  | 3617.2 | 3617.2 | 846.6 | 846.6 | 923.6 | 786.3 | 923.5 | 948.9 | 923.5 |  | 3617.2 | 2581.8
Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения города Туапсе» | Развитие транспортной инфраструктуры города Туапсе |  | 200 | 200 | 0 | 0 |  |  | 200 |  | 0 |  | 200 | 0
Итого по программе |  |  | 12529.2 | 12529.2 | 846.6 | 846.6 | 9505.6 | 9138.3 | 1123.5 | 948.9 | 1053.5 | 0 | 12529.2 | 10933.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 12529.2 | 12529.2 | 846.6 | 846.6 | 9505.6 | 9138.3 | 1123.5 | 948.9 | 1053.5 | 0 | 12529.2 | 10933.8
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Информационное общество города Туапсе"
Информационное обеспечение и сопровождение | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информационное общество города Туапсе» |  | 3500 | 3500 | 555.8 | 555.8 | 981.4 | 1271.6 | 981.4 | 619.8 | 981.4 |  | 3500 | 2447.2
Итого по подпрограмме |  |  | 3500 | 3500 | 555.8 | 555.8 | 981.4 | 1271.6 | 981.4 | 619.8 | 981.4 | 0 | 3500 | 2447.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 3500 | 3500 | 555.8 | 555.8 | 981.4 | 1271.6 | 981.4 | 619.8 | 981.4 | 0 | 3500 | 2447.2
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Информационный регион | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информационное общество города Туапсе» |  | 1475 | 1475 | 461.8 | 461.8 | 337.8 | 452.5 | 337.7 | 251.9 | 337.7 |  | 1475 | 1166.2
Итого по подпрограмме |  |  | 1475 | 1475 | 461.8 | 461.8 | 337.8 | 452.5 | 337.7 | 3 | 337.7 | 0 | 1475 | 1166.2
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 1475 | 1475 | 461.8 | 461.8 | 337.8 | 452.5 | 337.7 | 251.9 | 337.7 | 0 | 1475 | 1166.2
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по программе |  |  | 4975 | 4975 | 1017.6 | 1017.6 | 1319.2 | 1724.1 | 1319.1 | 622.8 | 1319.1 | 0 | 4975 | 3613.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 4975 | 4975 | 1017.6 | 1017.6 | 1319.2 | 1724.1 | 1319.1 | 871.7 | 1319.1 | 0 | 4975 | 3613.4
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения"
Мероприятия по гражданской обороне, предуприждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий в г.Туапсе | Финансовый резерв на предупреждение и ликвидацию ЧС на территории города Туапсе |  | 803 | 803 |  |  | 667.7 | 667.7 |  |  | 135.3 |  | 803 | 667.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 803 | 803 |  |  | 667.7 | 667.7 |  |  | 135.3 |  | 803 | 667.7
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений |  | 4342.2 | 4342.2 | 1255.8 | 1255.8 | 1714.2 | 368.9 | 1372.2 | 965.7 |  |  | 4342.2 | 2590.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 4342.2 | 4342.2 | 1255.8 | 1255.8 | 1714.2 | 368.9 | 1372.2 | 965.7 |  |  | 4342.2 | 2590.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований |  | 10360.5 | 10360.5 | 2590.1 | 2590.1 | 2590 | 2590.1 | 2590 | 2590.2 | 2590.4 |  | 10360.5 | 7770.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 10360.5 | 10360.5 | 2590.1 | 2590.1 | 2590 | 2590.1 | 2590 | 2590.2 | 2590.4 |  | 10360.5 | 7770.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Резервный фонд администрации Туапсинского городского поселения |  | 10005.6 | 10005.6 |  |  |  |  | 10005.6 | 10005.6 |  |  | 10005.6 | 10005.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 10005.6 | 10005.6 |  |  |  |  | 10005.6 | 10005.6 |  |  | 10005.6 | 10005.6
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Расходы на содержание МКУ Туапсинского городского поселения "Управление по делам ГО и ЧС" |  | 8315 | 8315 | 1731.4 | 1731.3 | 1958.6 | 1921.8 | 1958.6 | 2421.6 | 2666.4 |  | 8315 | 6074.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 8315 | 8315 | 1731.4 | 1731.3 | 1958.6 | 1921.8 | 1958.6 | 2421.6 | 2666.4 |  | 8315 | 6074.7
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  |  | 33826.3 | 33826.3 | 5577.3 | 5577.2 | 6930.5 | 5548.5 | 15926.4 | 15983.1 | 5392.1 | 0 | 33826.3 | 27108.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 33826.3 | 33826.3 | 5577.3 | 5577.2 | 6930.5 | 5548.5 | 15926.4 | 15983.1 | 5392.1 | 0 | 33826.3 | 27108.8
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Пожарная безопасность в городе Туапсе | Мероприятия по пожарной безопасности |  | 232.8 | 232.8 | 8.4 | 8.3 | 74.8 | 141.1 | 74.8 | 46.7 | 74.8 |  | 232.8 | 196.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 232.8 | 232.8 | 8.4 | 8.3 | 74.8 | 141.1 | 74.8 | 46.7 | 74.8 |  | 232.8 | 196.1
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  |  | 232.8 | 232.8 | 8.4 | 8.3 | 74.8 | 141.1 | 74.8 | 46.7 | 74.8 | 0 | 232.8 | 196.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 232.8 | 232.8 | 8.4 | 8.3 | 74.8 | 141.1 | 74.8 | 46.7 | 74.8 | 0 | 232.8 | 196.1
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0
Профилактика терроризма и экстремизма в городе Туапсе | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма |  | 879.3 | 879.3 | 15.1 | 15.1 | 288.1 | 131 | 288 |  | 288.1 |  | 879.3 | 146.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 879.3 | 879.3 | 15.1 | 15.1 | 288.1 | 131 | 288 | 399 | 288.1 |  | 879.3 | 545.1
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по передаваемым полномочиям (участие в профилактике терроризма и экстремизма) |  | 3972.8 | 3972.8 | 993.2 | 993.2 | 993.2 | 993.2 | 993.2 | 1392.2 | 993.2 |  | 3972.8 | 3378.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 3972.8 | 3972.8 | 993.2 | 993.2 | 993.2 | 993.2 | 993.2 | 993.2 | 993.2 |  | 3972.8 | 2979.6
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  |  | 4852.1 | 4852.1 | 1008.3 | 1008.3 | 1281.3 | 1124.2 | 1281.2 | 1392.2 | 1281.3 | 0 | 4852.1 | 3524.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 4852.1 | 4852.1 | 1008.3 | 1008.3 | 1281.3 | 1124.2 | 1281.2 | 1392.2 | 1281.3 | 0 | 4852.1 | 3524.7
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Противодействие коррупции в городе Туапсе | Организация и проведение различных мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению, в рамках ежегодно отмечаемого 9 декабря международного дня борьбы с коррупцией |  | 20 | 20 | 10 | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 20 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 20 | 20 | 10 | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 20 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  |  | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по передаваемым полномочиям (на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья) |  | 2679.3 | 2679.3 | 653.1 | 653.1 | 675.4 | 649.6 | 675.4 | 659.5 | 675.4 |  | 2679.3 | 1962.2
Итого по программе |  |  | 41610.5 | 41610.5 | 7257.1 | 7246.9 | 8962 | 7463.4 | 17967.8 | 18081.5 | 7423.6 | 0 | 41610.5 | 32791.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 41610.5 | 41610.5 | 7257.1 | 7246.9 | 8962 | 7463.4 | 17967.8 | 18081.5 | 7423.6 | 0 | 41610.5 | 32791.8
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества и укрепление единства российской нации на территории города Туапсе"
Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления | Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления |  | 1188 | 1188 | 220.5 | 220.5 | 322.5 | 518 | 212.6 | 225 | 432.4 |  | 1188 | 963.5
| Премия победителям конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» |  | 310 | 310 | 10 | 10 | 300 | 99.9 |  | 200 |  |  | 310 | 309.9
| Поощрение победителей краевого смотра-конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" |  | 531.1 | 531.1 |  |  |  |  | 531.1 | 531.1 |  |  | 531.1 | 531.1
Итого по подпрограмме |  |  | 2029.1 | 2029.1 | 230.5 | 230.5 | 622.5 | 617.9 | 743.7 | 956.1 | 432.4 | 0 | 2029.1 | 1804.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 2029.1 | 2029.1 | 230.5 | 230.5 | 622.5 | 617.9 | 743.7 | 956.1 | 432.4 | 0 | 2029.1 | 1804.5
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в городе Туапсе | Приобритение национальных экспонатов для организации (обновления) постоянно действующих экспозиций (выставок) в историко-краеведческом музее им. Полетаева по тематике истории, культуры народов города Туапсе |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 0
| Приобритение книг (журналов) для обновления постоянно действующих выставки на базе Центральной библиотечной ситсемы по тематике и культуры народов |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 | 0
Итого по подпрограмме |  |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Укрепление единства российской нации на территории города Туапсе | Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации на территории города Туапсе |  | 2544 | 2544 | 194.3 | 194.3 | 713.3 | 1107.6 | 713.2 | 514.2 | 923.2 |  | 2544 | 1816.1
Итого по подпрограмме |  |  | 2544 | 2544 | 194.3 | 194.3 | 713.3 | 1107.6 | 713.2 | 514.2 | 923.2 | 0 | 2544 | 1816.1
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 2544 | 2544 | 194.3 | 194.3 | 713.3 | 1107.6 | 713.2 | 514.2 | 923.2 | 0 | 2544 | 1816.1
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Итого по программе |  |  | 4723.1 | 4723.1 | 424.8 | 424.8 | 1335.8 | 1725.5 | 1606.9 | 1470.3 | 1355.6 | 0 | 4723.1 | 3620.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 4723.1 | 4723.1 | 424.8 | 424.8 | 1335.8 | 1725.5 | 1606.9 | 1470.3 | 1355.6 | 0 | 4723.1 | 3620.6
за счет средств краевого (федерального бюджета)
Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса города Туапсе"
Газификация города Туапсе | Газопроводы высокого давления
| Распределительные газопроводы среднего давления | [11 empty] | 0 | 0
| Подводящий газопровод среднего давления в г.Туапсе по ул. Судоремонтников до ГГРП 6 с установкой ГРП |  | 20015.9 | 20015.9 |  |  | 8500 | 530 | 11515.9 | 4733.64 |  |  | 20015.9 | 5263.64
| за счет средств местного бюджета | Государственная программа Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" | 3081.8 | 3081.8 |  |  | 2045.4 | 530 | 1036.4 | 426 |  |  | 3081.8 | 956
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 16934.1 | 16934.1 |  |  | 6454.6 |  | 10479.5 | 4307.64 |  |  | 16934.1 | 4307.64
| Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по микрорайонам | [11 empty] | 0 | 0
| Распределительные газопроводы низкого давления по жилого дома №36 до жилого дома №47 по ул.Калараша в г. Туапсе |  | 2611.7 | 2611.7 |  |  | 1800.7 | 1455.85 | 811 |  |  |  | 2611.7 | 1455.85
| за счет средств местного бюджета |  | 239.7 | 239.7 |  |  | 162.1 | 131 | 77.6 |  |  |  | 239.7 | 131
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 2372 | 2372 |  |  | 1638.6 | 1324.85 | 733.4 |  |  |  | 2372 | 1324.85
| Мероприятия по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту |  | 909.4 | 909.4 |  |  |  |  | 909.4 | 540.7 |  |  | 909.4 | 540.7
| Корректировка схемы газоснабжения |  | 598 | 598 |  |  |  |  | 598 |  |  |  | 598 | 0
| Экспертиза промышленной безопасности двух подземных резервуаров сжиженного |  | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  |  |  | 120 | 120
| Распределительный газопровод низкого давления по ул. Тимирязева в г. Туапсе |  | 729.4 | 729.4 |  |  | 663.4 | 603.2 | 66 |  |  |  | 729.4 | 603.2
| за счет средств местного бюджета |  | 127 | 127 |  |  | 61 | 54.3 | 66 |  |  |  | 127 | 54.3
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 602.4 | 602.4 |  |  | 602 | 548.9 |  |  |  |  | 602 | 548.9
| Распределительный газопровод низкого давления от ГРП пер. Тихий в г. Туапсе |  | 728.8 | 728.8 |  |  | 580 | 580 | 148.8 |  |  |  | 728.8 | 580
Итого по подпрограмме |  |  | 25713.2 | 25713.2 | 0 | 0 | 11664.1 | 3289.05 | 14049.1 | 5274.34 | 5274.34 | 5274.34 | 25713.2 | 8563.39
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 5804.7 | 5804.7 | 0 | 0 | 2968.5 | 1415.3 | 2836.2 | 966.7 | 0 | 0 | 5804.7 | 2382
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 19908.5 | 19908.5 | 0 | 0 | 8695.2 | 1873.75 | 11212.9 | 4307.64 | 0 | 0 | 19908.1 | 6181.39
Итого по программе |  |  | 25713.2 | 25713.2 | 0 | 0 | 11664.1 | 3289.05 | 14049.1 | 5274.34 | 5274.34 | 5274.34 | 25713.2 | 8563.39
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 5804.7 | 5804.7 | 0 | 0 | 2968.5 | 1415.3 | 2836.2 | 966.7 | 0 | 0 | 5804.7 | 2382
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 19908.5 | 19908.5 | 0 | 0 | 8695.2 | 1873.75 | 11212.9 | 4307.64 | 0 | 0 | 19908.1 | 6181.39
Муниципальная программа "Муниципальное управление города Туапсе"
Организация муниципального управления | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 26305.7 | 26305.7 | 6116.4 | 6116.4 | 6729.8 | 6308.2 | 6729.8 | 7320.2 | 6729.7 |  | 26305.7 | 19744.8
| Создание и обеспечение деятельности административной комиссии краевой бюджет |  | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 3 |  | 4 |  | 5.4 |  |  | 12.4 | 12.4
| Расходы на содержание МКУ «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» |  | 28064.7 | 28064.7 | 6102.3 | 6102.3 | 7396.3 | 6959.3 | 7396.4 | 6257.7 | 7169.7 |  | 28064.7 | 19319.3
| Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий |  | 785.3 | 785.3 |  |  |  |  | 785.3 | 356.8 |  |  | 785.3 | 356.8
| Расходы на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления» |  | 7780.7 | 7780.7 | 1809.7 | 1809.7 | 1914.8 | 1878.9 | 1914.7 | 1848.6 | 2141.5 |  | 7780.7 | 5537.2
Итого по подпрограмме |  |  | 62163.5 | 62163.5 | 14040.8 | 14031.4 | 16040.9 | 15150.4 | 16040.9 | 15431.9 | 16040.9 | 0 | 62163.5 | 44613.7
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 62151.1 | 62151.1 | 14028.4 | 14028.4 | 16040.9 | 15146.4 | 16040.9 | 15426.5 | 16040.9 | 0 | 62151.1 | 44601.3
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4
Муниципальные финансы | Формирование резерва бюджетных средств |  | 466.2 | 466.2 | [6 empty] | 466.2 |  | 466.2 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 466.2 | 466.2 | [6 empty] | 466.2 |  | 466.2 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Организация внешнего финансового контроля за правомерным и целевым использованием бюджетных средств |  | 768.4 | 768.4 | 768.4 | 768.4 | [6 empty] | 768.4 | 768.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 768.4 | 768.4 | 768.4 | 768.4 | [6 empty] | 768.4 | 768.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Выплата процентов по кредитам |  | 37.8 | 37.8 |  |  | 37.8 | 5.8 |  |  |  |  | 37.8 | 5.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 37.8 | 37.8 |  |  | 37.8 | 5.8 |  |  |  |  | 37.8 | 5.8
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Формирование расходов на исполнение судебных актов по решениям судебных органов |  | 2008.2 | 2008.2 | 457.8 | 457.8 | 1216.4 | 1216.4 | 334 | 292.2 |  |  | 2008.2 | 1966.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 2008.2 | 2008.2 | 457.8 | 457.8 | 1216.4 | 1216.4 | 334 | 292.2 |  |  | 2008.2 | 1966.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Мероприятия,направленные на увеличение доходной части бюджета |  | 169 | 169 |  |  | 100 | 99 | 69 | 9.2 |  |  | 169 | 108.2
| в том числе за счет средств местного бюджета |  | 169 | 169 |  |  | 100 | 99 | 69 | 9.2 |  |  | 169 | 108.2
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | [11 empty] | 0 | 0
Итого по подпрограмме |  |  | 3449.6 | 3449.6 | 1226.2 | 1226.2 | 1354.2 | 1321.2 | 403 | 301.4 | 466.2 | 0 | 3449.6 | 2848.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 3449.6 | 3449.6 | 1226.2 | 1226.2 | 1354.2 | 1321.2 | 403 | 301.4 | 466.2 | 0 | 3449.6 | 2848.8
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | Расходы на обеспечение функций отдела имущественных и земельных отношений |  | 3176.2 | 3176.2 | 794.05 | 570.4 | 794.05 | 627.8 | 794.05 | 771.2 | 794.05 | 0 | 3176.2 | 1969.4
| в том числе: | [5 empty] | ,
| за счет средств местного бюджета |  | 3176.2 | 3176.2 | 794.05 | 570.4 | 794.05 | 627.8 | 794.05 | 771.2 | 794.05 | 0 | 3176.2 | 1969.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Управление земельных ресурсов" |  | 8246.2 | 8246.2 | 2097.6 | 1829.7 | 2097.6 | 2295.3 | 2097.6 | 2178.9 | 1953.4 | 0 | 8246.2 | 6303.9
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 8246.2 | 8246.2 | 2097.6 | 1829.7 | 2097.6 | 2295.3 | 2097.6 | 2178.9 | 1953.4 | 0 | 8246.2 | 6303.9
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |  | 200 | 200 | 50 | 39.4 | 50 | 0 | 50 | 150 | 50 | 0 | 200 | 189.4
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 200 | 200 | 50 | 39.4 | 50 | 0 | 50 | 150 | 50 | 0 | 200 | 189.4
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Формирование (увеличение) уставных фондов муниципальных унитарных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Проведение технической инвентаризации (изготовление технических и кадастровых паспортов, технических и межевых планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в государственный кадастр недвижимости) объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, входящих в состав муниципальной казны, и объектов, принимаемых в состав имущества муниципальной казны |  | 410 | 410 | 102.5 | 88.7 | 102.5 | 116.8 | 102.5 | 200 | 102.5 | 0 | 410 | 405.5
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 410 | 410 | 102.5 | 88.7 | 102.5 | 116.8 | 102.5 | 200 | 102.5 | 0 | 410 | 405.5
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Проведение текущего ремонта и разработка проектно-сметной документации на проведение работ по ремонту, сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений, а так же помещений (жилых и нежилых), входящих в состав муниципальной казны |  | 200 | 200 | 50 | 0 | 50 | 200 | 50 | 0 | 50 | 0 | 200 | 200
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 200 | 200 | 50 | 0 | 50 | 200 | 50 | 0 | 50 | 0 | 200 | 200
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Оплата за коммунальные услуги за незаселенные муниципальные нежилые помещения |  | 100 | 100 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 100 | 100 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Оплата работ (услуг), а также налогов (государственных пошлин), связанных с владением, пользованием и распоряжением транспортными средствами, входящими (принимаемыми) в состав муниципальной казны |  | 100 | 100 | 25 | 2.4 | 25 | 0 | 25 | 63.2 | 25 | 0 | 100 | 65.6
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 100 | 100 | 25 | 2.4 | 25 | 0 | 25 | 63.2 | 25 | 0 | 100 | 65.6
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Проведение обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП "Стройзаказчик" |  | 90 | 90 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 90 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 90 | 90 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 90 | 0
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по подпрограмме |  |  | 12522.4 | 12522.4 | 3166.65 | 2530.6 | 3166.65 | 3239.9 | 3166.65 | 3363.3 | 3022.45 | 0 | 12522.4 | 9133.8
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 12522.4 | 12522.4 | 3166.65 | 2530.6 | 3166.65 | 3239.9 | 3166.65 | 3300.1 | 3022.45 | 0 | 12522.4 | 9133.8
за счет средств краевого (федерального) бюджета
Итого по программе |  |  | 78135.5 | 78135.5 | 18433.65 | 17788.2 | 20561.75 | 19711.5 | 19610.55 | 19096.6 | 19529.55 | 0 | 78135.5 | 56596.3
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 78123.1 | 78123.1 | 18421.25 | 17785.2 | 20561.75 | 19707.5 | 19610.55 | 19028 | 19529.55 | 0 | 78123.1 | 56520.7
| за счет средств краевого (федерального бюджета) |  | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4
Муниципальная программа "Доступная среда"
| Обеспечение доступности для маломобильных граждан наземных пешеходных переходов (обозначенных дорожными знаками и/или разметкой инженерных сооружений или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения города Туапсе | Государственная программа Краснодарского края "Доступная среда" | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |  | 0 | 0 | 403 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |  | 0 | 0 | 403 | 0
| за счет средств краевого (федерального) бюджета | [11 empty] | 0 | 0
Обеспечение доступности для маломобильных граждан остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения
| за счет средств местного бюджета |  | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0
Проведение совместных спортивных мероприятий среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, с участием в качестве зрителей инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности
| за счет средств местного бюджета |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
Итого по подпрограмме |  |  | 576 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 576 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
Благоустройство дворовых городских территорий и муниципальных территорий общего пользования города Туапсе
Реализация мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Туапсинского городского поселения Туапсинского района"
| за счет средств местного бюджета |  | 4618 | 4618 |  |  |  |  | 4618 | 1058.3 |  |  | 4618 | 1058.3
Реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
| Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета |  | 1480.2 | 1480.2 |  |  |  |  | 1480.2 | 605.4 |  |  | 1480.2 | 605.4
| за счет средств краевого бюджета |  | 14956.5 | 14956.5 |  |  |  |  | 14956.5 | 6121.3 |  |  | 14956.5 | 6121.3
Итого по подпрограмме |  |  | 21054.7 | 21054.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21054.7 | 7785 | 0 | 0 | 21054.7 | 7785
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 6098.2 | 6098.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6098.2 | 1663.7 | 0 | 0 | 6098.2 | 1663.7
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 14956.5 | 14956.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14956.5 | 6121.3 | 0 | 0 | 14956.5 | 6121.3
итого по всем программам |  |  | 608984.05 | 608984.05 | 87539.55 | 80672.2 | 162772.05 | 115241.01 | 189263.15 | 161796.98 | 174453.64 | 5274.34 | 608984.05 | 358189.09
в том числе:
| за счет средств местного бюджета |  | 538097.85 | 538097.85 | 85533.45 | 78675.6 | 136870.35 | 111331.76 | 161279.35 | 140222.84 | 154464.7 | 0 | 538147.85 | 330460.2
| за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 70586.2 | 70586.2 | 2006.1 | 3 | 25901.3 | 3909.25 | 27963.8 | 21759.84 | 14714.6 | 0 | 70585.8 | 27665.69